## ไตรมาส 1
ผลปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายงานความก้าวหน้า ไตรมาสที่ ๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ | [ P ] ๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง
กลยุทธ์ที่ ๓ พึ่งพาตนเองได้และเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
การนำระบบบริหารจัดการคณาจารย์และบุคลากรสมรรถนะสูง | ๑. โครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๕ ปี (โครงการยุทธศาตร์)
| - จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) (3.3-3) | P |  | เพื่อใช้ในการวางแผนอัตรากำลัง การขออนุมัติการจ้างงาน การสอนงาน การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งงาน ฯลฯ | ร้อยละของแผนก/งานที่ได้รับการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน | 50% | P | P |  |  | - | ฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา | มีจำนวนหน่วยงานทั้งหมด ๕๔ หน่วยงาน ดำเนินการไปแล้ว ๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๗
| -วิเคราะห์อัตรากำลังในแต่ละสหสาขาตามมาตรฐานวิชาชีพ (3.3-3) | P |  | เพื่อวิเคราะห์ Work load หน่วยงานต่าง ๆ (งานเกินคน หรือคนเกินงาน) | ร้อยละของตำแหน่ง ที่ได้รับการวิเคราะห์ Work load | 80% |  | P | P | P | - | ศิริพร ศรีนวล + ฐณัฏนันท์ วิรยกิจจา | เริ่มไตรมาส ๒
๒. โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือก และสรรหาคณาจารย์และบุคลากร
| - ระบบการสรรหาคนเก่งคนดีเข้าองค์กร (3.3-1) | P |  | เพื่อคัดเลือกคนให้ตรงกับงาน และค่านิยมองค์กร | ระบบการสรรหาและคัดเลือกคนดีคนเก่ง | มีระบบการสรรหาฯ | P | P | P | P | - | นายฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา | มีขั้นตอนแล้ว และเริ่มทำ WI เพิ่มเติม
๓ โครงการศึกษาศักยภาพและความต้องการของบุคลากร
| - การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของบุคลากรในกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูง หรือมีผลการประเมินอยู่ในชั้นดีเด่น และ ดีมากหรือขั้นสูงสุดของระบบ ( | P |  | เพื่อ ศึกษาแนวโน้มการคงอยู่ของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และเป็นข้อมูล อันนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าว อยู่กับองค์กร | ร้อยละการคงอยู่ของบุคลากรสมรรถนะสูง | ร้อยละ ๙๕ |  |  |  | P | - | ศิริพร ศรีนวล | เริ่มไตรมาส ๔
[5 empty] | ผลการศึกษาปัจจัย | มีรายงานผลการศึกษา |  |  |  | P | - | ศิริพร ศรีนวล | เริ่มไตรมาส ๔
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
| ๔. โครงการให้ทุนพยาบาลปี ๑ (โครงการนิสิตพยาบาลรักษ์บูรพา รพ.ม.บูรพา) | P |  | เพื่อให้ได้บุคลากรทันต่อความต้องการ | จำนวนนิสิตพยาบาลที่รับทุน (ทุน ๆ ละ ๓๖,๐๐๐ บาท | ๑๓ คน | P |  |  | P | 936000 | สุทิชา หงษาคร | ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อรับช่วงต่อจากผู้รับผิดชอบเดิม
| ๕.โครงการส่งเสริมและพัฒนาแพทย์เพื่อเป็นแพทย์ประจำ รพ.ม.บูรพา (GP ต่อ เฉพาะทาง) (1.1-3) | P |  | เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมตามความต้องการและสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร และเตรียมรองรับการเป็นรพ.๔๐๐ เตียง ให้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ | จำนวนแพทย์ตามแผนการเพิ่มบุคลากรสาขาการแพทย์เฉพาะทาง | ๒ ทุน |  | P |  |  | 692160 | สุทิชา หงษาคร | ๒ คน (พญ.นพวรรณ , นพ.อโนทัย)
| ๕. โครงการให้ทุนแพทย์ต่อยอด (โครงการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด) | P |  |  | จำนวนแพทย์แผนการเพิ่มบุคลากรสาขาการแพทย์เฉพาะทาง | ๓ ทุน |  |  | P |  | 825600 | สุทิชา หงษาคร | ๒ คน (นพ.บุญเสริม,นพ.สรวิสร์)
| ๗.โครงการทุนอุดหนุนสำหรับแพทย์ผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อปริญญาโท (1.1-3) |  |  |  | จำนวนแพทย์รับทุนปริญญาโท | ๘ ทุน |  |  |  |  | 850000 | สุทิชา หงษาคร | ประสานงานแพทยศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโท
พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจ | ๘.โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารสวัสดิการ
| - วิเคราะห์หาแนวทางและดำเนินการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ (3.3-7) | P |  | เพื่อปรับสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละประเภท | รายงานผลแนวทางการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ | มีรายงานผล |  | P |  |  |  | ชนัญภัค วรรัตน์ | รอนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการคณะฯ
๙.โครงการศึกษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
| - การสร้างความสุขให้แก่ผู้ปฏิบติงาน (3.2-7) | P |  | เพื่อเพิมอัตราการคงอยู่ของบุคลากรตลอดทั้งการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร | ดัชนีความสุขของบุคลากรเพิ่มขึ้น | ระดับ ๓.๕ |  |  |  | P |  | ชนัญภัค วรรัตน์
[5 empty] | อัตราการคงอยู่ของบุคลากรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ ๕ |  |  |  | P |  | ศิริพร
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
| ๑๐.ระบบสแกนนิ้วเข้า-ออกปฏิบัติงาน (OT Online) | P |  | เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านบุคลากร ขาด ลา มาสาย และมาจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (OT Online) | ระดับงความสำเร็จการจัดทำโปรแกรมเบิกจ่ายค่าตอบแทน | 4 | P | P | P | P |  | ขวัญลัดดา เขียวดวงดี | นัดประชุมเพื่อจัดทำโปรแกรมสแกนนิ้ว
ระดับ ๑ แต่งตั้งทีมทำงานการจัดทำโปรแกรมเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ระดับ ๒ ศึกษาดูงาน สรุปและรายงานผลการศึกษาดูงาน
ระดับ ๓ ออกแบบระบบ
ระดับ ๔ นำไปใช้ และรายงานผล (หน่วยงานนำร่องที่นำโปรแกรมไปใช้ จำนวน ๓ หน่วยงาน)
ระดับ ๕ ปรับปรุงระบบ
[5 empty] | จำนวนหน่วยงานนำร่องที่นำโปรแกรมไปใช้ | 3 | [5 empty] | ขวัญลัดดา เขียวดวงดี
| - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | P |  | เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และเป็นการออมเงินให้แก่บุคลากร | ร้อยละของบุคลากรที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 90 | P | P | P | P | - | ชนัญภัค วรรัตน์ | ๓๕๗ คน จาก ๕๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๙ สำหรับบุคลากรที่ไม่สมัคร งานบุคคล จะทำการสำรวจรายบุคคลถึงสาเหตุการไม่สมัคร
[5 empty] | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกองทุนฯ | 90 | P | P | P | P | - | ชนัญภัค วรรัตน์ | รอการอบรมจากมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
| - การขึ้นทะเบียนผู้ประกันสังคม | P |  | เพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิประกันสังคมที่รพ.ม.บูรพา | ร้อยละของบุคลการ ที่ใช้สิทธิประกันสังคมรพ.ม.บูรพา | 100 | P | P | P | P | - | ฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา | ร้อยละ ๙๐ รอการเปลี่ยนสถานที่รักษาพยาบาลเดือนม.ค.-มี.ค.๕๙ อีกรอบ
พัฒนาคณาจารย์เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และเน้นบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์ | ๑๑.โตรงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
| -วิเคราห์การประเมินสมรรถนะ บุคลากร (3.3-8) | P |  | เพื่อจัดทำ IDP | ร้อยละของการดำเนินงานตาม IPD | 80 | P |  |  |  |  | สุทิชา หงษาคร | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในแบบสรุปผลการประเมิน
| - โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อศึกษาต่อฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ | P |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ ด้านการเรียนการสอน , การฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุและอาขีวเวชศาสตร์ | ร้อยละของการให้ทุนไปฝึกอบรม หรือศึกษาต่อ ตามแผนยุทธศาสตร์ | 80 | P | P | P | P | - | สุทิชา หงษาคร | ดำเนินการต่อระยะเวลาของโครงการเนื่องจากหมดระยะเวลาของโครงการเก่าและยังไม่มีผู้ขอรับทุนเพื่อไปอบรม
| - แผนการอบรมพยาบาลเฉพาะทางตามสาขาของฝ่ายการพยาบาล (3.1-8) |  |  | ฝึกอบรม ๗ สาขา สาขาเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด, สาขาไตเทียม,ทางเดินอาหาร,อุบัติเหตุ,วิกฤติผู้ใหญ่,ระบบหายใจเด็ก,กระดูกและข้อ | ร้อยละความสำเร็จดำเนินการตามแผนการอบรมของฝ่ายการพยาบาล | ร้อยละ ๘๐ |  |  |  |  | 450000 | สุทิชา หงษาคร | ในไตรมาส ๑ ยังไม่มีพยาบาลขออบรมเฉพาะทางสาขาใด
| - แผนพัฒนาบุคลากร (ส่งอบรมภายนอก) (3.1-8) | P |  | พัฒนาตามแผนการพัฒนาโรงพยาบาล ๔๐๐ เตียง | ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน | 100 | [5 empty] | สุทิชา หงษาคร
| - โครงการทุนผู้ช่วยพยาบาล (3.1-8) |  |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการรักษา | จำนวนผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับทุน ๑๐ ทุน | ๑๔ คน | P |  |  |  | 350000 | สุทธิชา หงษาคร | ๗ คน
- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (3.1-7)
| - คณาจารย์ | P |  | เพื่อให้คณาจารย์ใหม่ รับรู้วิสัยทัศน์ พัทธกิจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน | ร้อยละของบุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมอบรม | 100% |  |  | P |  |  | สุทิชา หงษาคร | ยังไม่ดำเนินการในไตรมาส ๑
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
| - แพทย์เพิ่มพูนทักษะ | P | [5 empty] | P |  |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการในไตรมาส ๑
| - พยาบาล | P | [6 empty] | P |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการในไตรมาส ๑
| - บุคลากรทั่วไป | P |  |  |  |  | P | P | P | P |  |  | ยังไม่ดำเนินการในไตรมาส ๑
| - จัดทำวีดีทัศน์ปฐมนิเทศระเบียบ สวัสดิการต่าง ๆ |  |  |  | มีวีดีทัศน์ข้อบังคับระเบียบ สวัสดิการ |  | P |  |  |  |  | สุทิชา + ภารุณี
๑๒.โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน
| -เส้นทางความก้าวหน้า จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และพัฒนาผู้บริหาร (ระดับสูง กลาง ต้น) (3.1-6) | P |  | เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารมือใหม่ | ร้อยละของเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่งผู้บริหารทุกระดับ | 70 |  | P |  |  |  | สุทิชา หงษาคร
๑๓. โครงการผลักดันอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
| - แผนดำเนินโครงการผลักดันฯ | P |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ | ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | 80 |  | P |  | P |  | เบญจมาศ อุสิมาศ | ประชุมจัดทำแผนโครงการผลักดัน และอยู่รหว่างดำเนินการจัดทำประกาศภาระงานคณาจารย์ ปี ๕๘
| - จัดทำโปรแกรมหรือแผนการอบรมสำหรับคณาจารย์เข้าใหม่, อาจารย์เก่า |  |  |  | ข้อ ๑ มีแผนหรือการอบรมเพื่อสนับสนุนคณาจารย์ทำตำแหน่งทางวิชาการ
| - จัดทำแบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน , คำสอน |  |  |  | ข้อ ๒ มีการดำเนินงานตามแผนร้อยละ ๕๐
ข้อ ๓ มีการดำเนินงานตามแผนร้อยละ ๘๐
ข้อ ๔ มีการดำเนินงานตามแผนร้อยละ ๑๐๐
| ๑๔. โครงการผลักดันผู้ช่วยศาสตราจารย์เข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ | [10 empty] | เบญจมาศ
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
กลยุทธ์ที่ : การเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมองค์กร สู่ การปฏิบัติงานระดับบุคคล
การสร้างความเข็มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรผ่านการปลูกฝังค่านิยมองค์กรอย่างจริงจัง | ๑๕. โครงการพัฒนาระบบการบริหารประเมินผลการปฏิบัติงาน
| - การวิเคราะห์ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (3.3-8) | P |  | เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการเลื่อนเงินเดือนและการพัฒนาบุคลากร | ร้อยละของการกำหนดตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน | 90 | P |  |  |  | - | เบญจมาศ อุสิมาศ | กำหนดตัวชี้วัดร่วมกับผู้บริหาร รพ. คณาจารย์ และสำนักงานคณบดี เรียบร้อยแล้ว ร้อยละ ๑๐๐
|  |  |  | เพื่อช่วยระหว่างค่านิยมองค์กรกับตัวชี้วัดการปฏิบัติงานระดับบุคคล | ร้อยละของการกำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร | 80 | P |  |  |  | - | เบญจมาศ อุสิมาศ | ร้อยละ ๑๐๐ (A : Lean /KM , C : CQI ,T : ความพึงพอใจภาพรวม, I : นวัตกรรม/งานวิจัย, V: การเข้าร่วมกิจกรรม หรือเป็นคณะกรรมการช่วยงาน, E : พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน)
๑๖. การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร (โครงการ ACTIVE to TQA)
| - บุคคลต้นแบบตามเกณฑ์ ACTIVE (3.2-3) | P |  | เพื่อสร้างบุคลากรต้นแบบและขยายผลสู่บุคลากรอื่นๆ | จำนวนบุคลากรที่ได้นำคุณลักษณะที่ดีของคนต้นแบบ |  | P | P | P | P | 30000 | ภารุณี สุวรรณรัตน์
| - ศูนย์รวมข้อมูล ACTIVE (3.2-3) | P |  | เพื่อรวบรวมคลังความรู้ ACTIVE | ร้อยละของการจัดทำฐานข้อมูล ACTIVE | 60 | P | P | P | P |  | ขวัญลัดดา เขียวดวงดี
| - โครงการบุคคลต้นแบบขอตำแหน่งทางวิชาการ | [10 empty] | สุทิชา+เบญจมาศ
| - โครงการตามรอยศาสตราจารย์ | [10 empty] | สุทิชา+เบญจมาศ
| - โครงการ OD |  |  | - เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TOA) และสร้างความสามัคคีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร | - ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ (50%) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด | [6 empty] | สำนักงานคณบดี รวมกับ งานบริหารงานบุคคล | ติดต่อดสถานที่ และวันเวลาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๕๙
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
-ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมต่อกิจกรรมที่สามารถสร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในระดับดีขึ้นไป
| - โครงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันตามประเภทกลุ่มบุคลากร | [10 empty] | ชนัญภัค วรรัตน์
| - โครงการศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้า | [10 empty] | ชนัญภัค วรรัตน์
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
| ๑๗. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร (3.3-5) | P |  | เพื่อเป็นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ | มีฐานข้อมูลบุคลากรพื้นฐาน | ๑ ฐาน | P | P | P | P | ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ศิริพร รวมกับ IT | บริษัทมานำเสนอแล้ว แต่ค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณ
๗. การบริหารความเสี่ยง
| ๑) กิจกรรมการจัดทำชั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Insturction) |  |  | เพือเป็นแนวทาง และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน | จำนวนงานที่ได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ๗ งาน | P | P | P | P | - | HR ทุกคน | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  |  | จำนวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมด |  | 31 | กิจกรรม/โครงการ
|  |  |  | เกินเป้าหมาย |  | 2 | กิจกรรม/โครงการ |  |  |  | คิดเป็นร้อยละ | 6.4516
|  |  |  | ตรงเป้าหมาย |  | 1 | กิจกรรม/โครงการ |  |  |  | คิดเป็นร้อยละ | 3.2258
|  |  |  | ต่ำกว่าเป้าหมาย |  | 4 | กิจกรรม/โครงการ |  |  |  | คิดเป็นร้อยละ | 12.9032
|  |  |  | รวมตัวชี้วัดที่ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ |  | 7 |  |  |  |  | คิดเป็นร้อยละ | 22.5806
|  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  | 24 | กิจกรรม

## ไตรมาส 2
ผลปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายงานความก้าวหน้า ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
ประเด็นยุทธศาสตร์ | [ P ] ๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง
กลยุทธ์ที่ ๓ พึ่งพาตนเองได้และเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
การนำระบบบริหารจัดการคณาจารย์และบุคลากรสมรรถนะสูง | ๑. โครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๕ ปี (โครงการยุทธศาตร์)
| - จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) (3.3-3) | P |  | เพื่อใช้ในการวางแผนอัตรากำลัง การขออนุมัติการจ้างงาน การสอนงาน การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งงาน ฯลฯ | ร้อยละของแผนก/งานที่ได้รับการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน | 50% | P | P |  |  | - | ฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา | มีจำนวนหน่วยงานทั้งหมด ๕๔ หน่วยงาน ดำเนินการไปแล้ว ๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๗
| -วิเคราะห์อัตรากำลังในแต่ละสหสาขาตามมาตรฐานวิชาชีพ (3.3-3) | P |  | เพื่อวิเคราะห์ Work load หน่วยงานต่าง ๆ (งานเกินคน หรือคนเกินงาน) | ร้อยละของตำแหน่ง ที่ได้รับการวิเคราะห์ Work load | 80% |  | P | P | P | - | ศิริพร ศรีนวล + ฐณัฏนันท์ วิรยกิจจา | อยู่ระหว่างศึกษาการคิดวิเคราะห์ work load
๒. โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือก และสรรหาคณาจารย์และบุคลากร
| - ระบบการสรรหาคนเก่งคนดีเข้าองค์กร (3.3-1) | P |  | เพื่อคัดเลือกคนให้ตรงกับงาน และค่านิยมองค์กร | ระบบการสรรหาและคัดเลือกคนดีคนเก่ง | มีระบบการสรรหาฯ | P | P | P | P | - | นายฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา | มีขั้นตอนแล้ว และเริ่มทำ WI เพิ่มเติม
๓ โครงการศึกษาศักยภาพและความต้องการของบุคลากร
| - การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของบุคลากรในกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูง หรือมีผลการประเมินอยู่ในชั้นดีเด่น และ ดีมากหรือขั้นสูงสุดของระบบ ( | P |  | เพื่อ ศึกษาแนวโน้มการคงอยู่ของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และเป็นข้อมูล อันนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าว อยู่กับองค์กร | ร้อยละการคงอยู่ของบุคลากรสมรรถนะสูง | ร้อยละ ๙๕ |  |  |  | P | - | ศิริพร ศรีนวล | เริ่มไตรมาส ๔
[5 empty] | ผลการศึกษาปัจจัย | มีรายงานผลการศึกษา |  |  |  | P | - | ศิริพร ศรีนวล | เริ่มไตรมาส ๔
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
| ๔. โครงการให้ทุนพยาบาลปี ๑ (โครงการนิสิตพยาบาลรักษ์บูรพา รพ.ม.บูรพา) | P |  | เพื่อให้ได้บุคลากรทันต่อความต้องการ | จำนวนนิสิตพยาบาลที่รับทุน (ทุน ๆ ละ ๓๖,๐๐๐ บาท | ๑๓ คน | P |  |  | P | 936000 | สุทิชา หงษาคร | นิสิตทุนเดิมเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนนิสิตทุนใหม่ ประสานงานกับคณะพยาบาลศาสตร์
| ๕.โครงการส่งเสริมและพัฒนาแพทย์เพื่อเป็นแพทย์ประจำ รพ.ม.บูรพา (GP ต่อ เฉพาะทาง) (1.1-3) | P |  | เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมตามความต้องการและสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร และเตรียมรองรับการเป็นรพ.๔๐๐ เตียง ให้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ | จำนวนแพทย์ตามแผนการเพิ่มบุคลากรสาขาการแพทย์เฉพาะทาง | ๒ ทุน |  | P |  |  | 692160 | สุทิชา หงษาคร | ๒ คน (พญ.นพวรรณ , นพ.อโนทัย)
| ๕. โครงการให้ทุนแพทย์ต่อยอด (โครงการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด) | P |  |  | จำนวนแพทย์แผนการเพิ่มบุคลากรสาขาการแพทย์เฉพาะทาง | ๓ ทุน |  |  | P |  | 825600 | สุทิชา หงษาคร | ๒ คน (นพ.บุญเสริม,นพ.สรวิสร์)
| ๗.โครงการทุนอุดหนุนสำหรับแพทย์ผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อปริญญาโท (1.1-3) |  |  |  | จำนวนแพทย์รับทุนปริญญาโท | ๘ ทุน |  |  |  |  | 850000 | สุทิชา หงษาคร | ยังไม่ได้ดำเนินการ
พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจ | ๘.โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารสวัสดิการ
| - วิเคราะห์หาแนวทางและดำเนินการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ (3.3-7) | P |  | เพื่อปรับสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละประเภท | รายงานผลแนวทางการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ | มีรายงานผล |  | P |  |  |  | ชนัญภัค วรรัตน์ | รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ
๙.โครงการศึกษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
| - การสร้างความสุขให้แก่ผู้ปฏิบติงาน (3.2-7) | P |  | เพื่อเพิมอัตราการคงอยู่ของบุคลากรตลอดทั้งการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร | ดัชนีความสุขของบุคลากรเพิ่มขึ้น | ระดับ ๓.๕ |  |  |  | P |  | ชนัญภัค วรรัตน์ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
[5 empty] | อัตราการคงอยู่ของบุคลากรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ ๕ |  |  |  | P |  | ศิริพร | ยังไม่ได้ดำเนินการ
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
| ๑๐.ระบบสแกนนิ้วเข้า-ออกปฏิบัติงาน (OT Online) | P |  | เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านบุคลากร ขาด ลา มาสาย และมาจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (OT Online) | ระดับงความสำเร็จการจัดทำโปรแกรมเบิกจ่ายค่าตอบแทน | 4 | P | P | P | P |  | ขวัญลัดดา เขียวดวงดี | ดำเนินการสรุปรายงานรายบุคคล และประสานงานนิสิตพระจอมเกล้า ออกแบบระบบการรายงานผลการสแกนนิ้ว
ระดับ ๑ แต่งตั้งทีมทำงานการจัดทำโปรแกรมเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ระดับ ๒ ศึกษาดูงาน สรุปและรายงานผลการศึกษาดูงาน
ระดับ ๓ ออกแบบระบบ
ระดับ ๔ นำไปใช้ และรายงานผล (หน่วยงานนำร่องที่นำโปรแกรมไปใช้ จำนวน ๓ หน่วยงาน)
ระดับ ๕ ปรับปรุงระบบ
[5 empty] | จำนวนหน่วยงานนำร่องที่นำโปรแกรมไปใช้ | 3 | [5 empty] | ขวัญลัดดา เขียวดวงดี | ดำเนินการทุกหน่วยงาน
| - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | P |  | เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และเป็นการออมเงินให้แก่บุคลากร | ร้อยละของบุคลากรที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 90 | P | P | P | P | - | ชนัญภัค วรรัตน์ | คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๒ (๓๗๐/๕๓๓ คน)
[5 empty] | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกองทุนฯ | 90 | P | P | P | P | - | ชนัญภัค วรรัตน์ | ขอกำหนดการจากมหาวิทยาลัยเนื่องจากมหาวิทยาลัยจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ โดยตรง
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
| - การขึ้นทะเบียนผู้ประกันสังคม | P |  | เพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิประกันสังคมที่รพ.ม.บูรพา | ร้อยละของบุคลการ ที่ใช้สิทธิประกันสังคมรพ.ม.บูรพา | 100 | P | P | P | P | - | ฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา | ร้อยละ ๙๐
พัฒนาคณาจารย์เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และเน้นบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์ | ๑๑.โตรงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
| -วิเคราห์การประเมินสมรรถนะ บุคลากร (3.3-8) | P |  | เพื่อจัดทำ IDP | ร้อยละของการดำเนินงานตาม IPD | 80 | P |  |  |  |  | สุทิชา หงษาคร | รวบรวมข้อมูล
| - โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อศึกษาต่อฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ | P |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ ด้านการเรียนการสอน , การฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุและอาขีวเวชศาสตร์ | ร้อยละของการให้ทุนไปฝึกอบรม หรือศึกษาต่อ ตามแผนยุทธศาสตร์ | 80 | P | P | P | P | - | สุทิชา หงษาคร | งบประมาณยังไม่มีผุ้สมัครขอทุน
| - แผนการอบรมพยาบาลเฉพาะทางตามสาขาของฝ่ายการพยาบาล (3.1-8) |  |  | ฝึกอบรม ๗ สาขา สาขาเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด, สาขาไตเทียม,ทางเดินอาหาร,อุบัติเหตุ,วิกฤติผู้ใหญ่,ระบบหายใจเด็ก,กระดูกและข้อ | ร้อยละความสำเร็จดำเนินการตามแผนการอบรมของฝ่ายการพยาบาล | ร้อยละ ๘๐ |  |  |  |  | 450000 | สุทิชา หงษาคร | ฝึกอบรมสาขาวิสัญญี และสาขาวิกฤติผู้ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒
| - แผนพัฒนาบุคลากร (ส่งอบรมภายนอก) (3.1-8) | P |  | พัฒนาตามแผนการพัฒนาโรงพยาบาล ๔๐๐ เตียง | ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน | 100 | [5 empty] | สุทิชา หงษาคร | ดำเนินงานตามแผนคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๑
| - โครงการทุนผู้ช่วยพยาบาล (3.1-8) |  |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการรักษา | จำนวนผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับทุน ๑๐ ทุน | ๑๔ คน | P |  |  |  | 350000 | สุทธิชา หงษาคร | เหลือจำนวนทุนผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๕ ทุน เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้ในหมวดงบดำเนินงาน
- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (3.1-7)
| - คณาจารย์ | P |  | เพื่อให้คณาจารย์ใหม่ รับรู้วิสัยทัศน์ พัทธกิจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน | ร้อยละของบุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมอบรม | 100% |  |  | P |  |  | สุทิชา หงษาคร | ยังไม่ถึงรอบการปฐมนิเทศ
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
| - แพทย์เพิ่มพูนทักษะ | P | [5 empty] | P
| - พยาบาล | P | [6 empty] | P
| - บุคลากรทั่วไป | P |  |  |  |  | P | P | P | P
| - จัดทำวีดีทัศน์ปฐมนิเทศระเบียบ สวัสดิการต่าง ๆ |  |  |  | มีวีดีทัศน์ข้อบังคับระเบียบ สวัสดิการ |  | P |  |  |  |  | สุทิชา + ภารุณี | ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒.โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน
| -เส้นทางความก้าวหน้า จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และพัฒนาผู้บริหาร (ระดับสูง กลาง ต้น) (3.1-6) | P |  | เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารมือใหม่ | ร้อยละของเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่งผู้บริหารทุกระดับ | 70 |  | P |  |  |  | เบญจมาศ อุสิมาศ | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๙
๑๓. โครงการผลักดันอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
| - แผนดำเนินโครงการผลักดันฯ | P |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ | ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | 80 |  | P |  | P |  | เบญจมาศ อุสิมาศ | อยู่รหว่างดำเนินการจัดทำประกาศภาระงานคณาจารย์ ปี ๕๙ และจะอบรมเตรียมความพร้อมหลังจากค.ประจำอนุมัติ
| - จัดทำโปรแกรมหรือแผนการอบรมสำหรับคณาจารย์เข้าใหม่, อาจารย์เก่า |  |  |  | ข้อ ๑ มีแผนหรือการอบรมเพื่อสนับสนุนคณาจารย์ทำตำแหน่งทางวิชาการ
| - จัดทำแบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน , คำสอน |  |  |  | ข้อ ๒ มีการดำเนินงานตามแผนร้อยละ ๕๐
ข้อ ๓ มีการดำเนินงานตามแผนร้อยละ ๘๐
ข้อ ๔ มีการดำเนินงานตามแผนร้อยละ ๑๐๐
| ๑๔. โครงการผลักดันผู้ช่วยศาสตราจารย์เข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ | [10 empty] | เบญจมาศ | รอภาระงานคณาจารย์ พิจารณาจากคณะกรรมการประจำ
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
กลยุทธ์ที่ : การเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมองค์กร สู่ การปฏิบัติงานระดับบุคคล
การสร้างความเข็มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรผ่านการปลูกฝังค่านิยมองค์กรอย่างจริงจัง | ๑๕. โครงการพัฒนาระบบการบริหารประเมินผลการปฏิบัติงาน
| - การวิเคราะห์ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (3.3-8) | P |  | เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการเลื่อนเงินเดือนและการพัฒนาบุคลากร | ร้อยละของการกำหนดตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน | 90 | P |  |  |  | - | เบญจมาศ อุสิมาศ | กำหนดตัวชี้วัดร่วมกับผู้บริหาร รพ. คณาจารย์ และสำนักงานคณบดี เรียบร้อยแล้ว ร้อยละ ๑๐๐
|  |  |  | เพื่อช่วยระหว่างค่านิยมองค์กรกับตัวชี้วัดการปฏิบัติงานระดับบุคคล | ร้อยละของการกำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร | 80 | P |  |  |  | - | เบญจมาศ อุสิมาศ | ร้อยละ ๑๐๐ (A : Lean /KM , C : CQI ,T : ความพึงพอใจภาพรวม, I : นวัตกรรม/งานวิจัย, V: การเข้าร่วมกิจกรรม หรือเป็นคณะกรรมการช่วยงาน, E : พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน)
๑๖. การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร (โครงการ ACTIVE to TQA)
| - บุคคลต้นแบบตามเกณฑ์ ACTIVE (3.2-3) | P |  | เพื่อสร้างบุคลากรต้นแบบและขยายผลสู่บุคลากรอื่นๆ | จำนวนบุคลากรที่ได้นำคุณลักษณะที่ดีของคนต้นแบบ |  | P | P | P | P | 30000 | ภารุณี สุวรรณรัตน์ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| - ศูนย์รวมข้อมูล ACTIVE (3.2-3) | P |  | เพื่อรวบรวมคลังความรู้ ACTIVE | ร้อยละของการจัดทำฐานข้อมูล ACTIVE | 60 | P | P | P | P |  | ขวัญลัดดา เขียวดวงดี | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| - โครงการบุคคลต้นแบบขอตำแหน่งทางวิชาการ | [10 empty] | สุทิชา+เบญจมาศ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| - โครงการตามรอยศาสตราจารย์ | [10 empty] | สุทิชา+เบญจมาศ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| - โครงการ OD |  |  | - เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TOA) และสร้างความสามัคคีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร | - ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ (50%) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด | [6 empty] | สำนักงานคณบดี รวมกับ งานบริหารงานบุคคล | ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๐
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
[5 empty] | -ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมต่อกิจกรรมที่สามารถสร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในระดับดีขึ้นไป | [7 empty] | ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ ดีมาก
| - โครงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันตามประเภทกลุ่มบุคลากร | [10 empty] | ชนัญภัค วรรัตน์ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| - โครงการศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้า | [10 empty] | ชนัญภัค วรรัตน์ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
| ๑๗. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร (3.3-5) | P |  | เพื่อเป็นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ | มีฐานข้อมูลบุคลากรพื้นฐาน | ๑ ฐาน | P | P | P | P | ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ศิริพร รวมกับ IT | ประสานงานกับนิสิตพระจอมเกล้าฯ มาจัดทำโปรแกรมรายงานผลการสแกนนิ้ว
๗. การบริหารความเสี่ยง
| ๑) กิจกรรมการจัดทำชั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Insturction) |  |  | เพือเป็นแนวทาง และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน | จำนวนงานที่ได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ๗ งาน | P | P | P | P | - | HR ทุกคน | ๑. ขั้นตอนการขอปรับระดับชั้นงาน ลูกจ้างประจำ
|  |  |  | จำนวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมด |  | 31 | กิจกรรม/โครงการ
|  |  |  | เกินเป้าหมาย |  |  | กิจกรรม/โครงการ |  |  |  | คิดเป็นร้อยละ | 0
|  |  |  | ตรงเป้าหมาย |  |  | กิจกรรม/โครงการ |  |  |  | คิดเป็นร้อยละ | 0
|  |  |  | ต่ำกว่าเป้าหมาย |  |  | กิจกรรม/โครงการ |  |  |  | คิดเป็นร้อยละ | 0
|  |  |  | รวมตัวชี้วัดที่ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ |  | 12 |  |  |  |  | คิดเป็นร้อยละ | 38.7097
|  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  | 19 | กิจกรรม

## ไตรมาส 3
ผลปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายงานความก้าวหน้า ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
ประเด็นยุทธศาสตร์ | [ P ] ๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง
กลยุทธ์ที่ ๓ พึ่งพาตนเองได้และเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
การนำระบบบริหารจัดการคณาจารย์และบุคลากรสมรรถนะสูง | ๑. โครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๕ ปี (โครงการยุทธศาตร์)
| - จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) (3.3-3) | P |  | เพื่อใช้ในการวางแผนอัตรากำลัง การขออนุมัติการจ้างงาน การสอนงาน การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งงาน ฯลฯ | ร้อยละของแผนก/งานที่ได้รับการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน | 50% | P | P |  |  | - | ฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา
| -วิเคราะห์อัตรากำลังในแต่ละสหสาขาตามมาตรฐานวิชาชีพ (3.3-3) | P |  | เพื่อวิเคราะห์ Work load หน่วยงานต่าง ๆ (งานเกินคน หรือคนเกินงาน) | ร้อยละของตำแหน่ง ที่ได้รับการวิเคราะห์ Work load | 80% |  | P | P | P | - | ศิริพร ศรีนวล + ฐณัฏนันท์ วิรยกิจจา
๒. โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือก และสรรหาคณาจารย์และบุคลากร
| - ระบบการสรรหาคนเก่งคนดีเข้าองค์กร (3.3-1) | P |  | เพื่อคัดเลือกคนให้ตรงกับงาน และค่านิยมองค์กร | ระบบการสรรหาและคัดเลือกคนดีคนเก่ง | มีระบบการสรรหาฯ | P | P | P | P | - | นายฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา
๓ โครงการศึกษาศักยภาพและความต้องการของบุคลากร
| - การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของบุคลากรในกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูง หรือมีผลการประเมินอยู่ในชั้นดีเด่น และ ดีมากหรือขั้นสูงสุดของระบบ ( | P |  | เพื่อ ศึกษาแนวโน้มการคงอยู่ของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และเป็นข้อมูล อันนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าว อยู่กับองค์กร | ร้อยละการคงอยู่ของบุคลากรสมรรถนะสูง | ร้อยละ ๙๕ |  |  |  | P | - | ศิริพร ศรีนวล | เริ่มไตรมาส ๔
[5 empty] | ผลการศึกษาปัจจัย | มีรายงานผลการศึกษา |  |  |  | P | - | ศิริพร ศรีนวล | เริ่มไตรมาส ๔
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
| ๔. โครงการให้ทุนพยาบาลปี ๑ (โครงการนิสิตพยาบาลรักษ์บูรพา รพ.ม.บูรพา) | P |  | เพื่อให้ได้บุคลากรทันต่อความต้องการ | จำนวนนิสิตพยาบาลที่รับทุน (ทุน ๆ ละ ๓๖,๐๐๐ บาท | ๑๓ คน | P |  |  | P | 936000 | สุทิชา หงษาคร | นิสิตทุนเดิมเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
| ๕.โครงการส่งเสริมและพัฒนาแพทย์เพื่อเป็นแพทย์ประจำ รพ.ม.บูรพา (GP ต่อ เฉพาะทาง) (1.1-3) | P |  | เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมตามความต้องการและสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร และเตรียมรองรับการเป็นรพ.๔๐๐ เตียง ให้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ | จำนวนแพทย์ตามแผนการเพิ่มบุคลากรสาขาการแพทย์เฉพาะทาง | ๒ ทุน |  | P |  |  | 692160 | สุทิชา หงษาคร | ๒ คน (พญ.นพวรรณ , นพ.อโนทัย)
| ๕. โครงการให้ทุนแพทย์ต่อยอด (โครงการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด) | P |  |  | จำนวนแพทย์แผนการเพิ่มบุคลากรสาขาการแพทย์เฉพาะทาง | ๓ ทุน |  |  | P |  | 825600 | สุทิชา หงษาคร | ๒ คน (นพ.บุญเสริม,นพ.สรวิสร์)
| ๗.โครงการทุนอุดหนุนสำหรับแพทย์ผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อปริญญาโท (1.1-3) |  |  |  | จำนวนแพทย์รับทุนปริญญาโท | ๘ ทุน |  |  |  |  | 850000 | สุทิชา หงษาคร | ยังไม่ได้ดำเนินการ
พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจ | ๘.โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารสวัสดิการ
| - วิเคราะห์หาแนวทางและดำเนินการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ (3.3-7) | P |  | เพื่อปรับสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละประเภท | รายงานผลแนวทางการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ | มีรายงานผล |  | P |  |  |  | ชนัญภัค วรรัตน์ | รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ
๙.โครงการศึกษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
| - การสร้างความสุขให้แก่ผู้ปฏิบติงาน (3.2-7) | P |  | เพื่อเพิมอัตราการคงอยู่ของบุคลากรตลอดทั้งการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร | ดัชนีความสุขของบุคลากรเพิ่มขึ้น | ระดับ ๓.๕ |  |  |  | P |  | ชนัญภัค วรรัตน์ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
[5 empty] | อัตราการคงอยู่ของบุคลากรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ ๕ |  |  |  | P |  | ศิริพร | ยังไม่ได้ดำเนินการ
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
| ๑๐.ระบบสแกนนิ้วเข้า-ออกปฏิบัติงาน (OT Online) | P |  | เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านบุคลากร ขาด ลา มาสาย และมาจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (OT Online) | ระดับงความสำเร็จการจัดทำโปรแกรมเบิกจ่ายค่าตอบแทน | 4 | P | P | P | P |  | ขวัญลัดดา เขียวดวงดี | ดำเนินการสรุปรายงานรายบุคคล และประสานงานนิสิตพระจอมเกล้า ออกแบบระบบการรายงานผลการสแกนนิ้ว
ระดับ ๑ แต่งตั้งทีมทำงานการจัดทำโปรแกรมเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ระดับ ๒ ศึกษาดูงาน สรุปและรายงานผลการศึกษาดูงาน
ระดับ ๓ ออกแบบระบบ
ระดับ ๔ นำไปใช้ และรายงานผล (หน่วยงานนำร่องที่นำโปรแกรมไปใช้ จำนวน ๓ หน่วยงาน)
ระดับ ๕ ปรับปรุงระบบ
[5 empty] | จำนวนหน่วยงานนำร่องที่นำโปรแกรมไปใช้ | 3 | [5 empty] | ขวัญลัดดา เขียวดวงดี | ดำเนินการทุกหน่วยงาน
| - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | P |  | เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และเป็นการออมเงินให้แก่บุคลากร | ร้อยละของบุคลากรที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 90 | P | P | P | P | - | ชนัญภัค วรรัตน์ | คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๒ (๓๗๐/๕๓๓ คน)
[5 empty] | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกองทุนฯ | 90 | P | P | P | P | - | ชนัญภัค วรรัตน์ | ขอกำหนดการจากมหาวิทยาลัยเนื่องจากมหาวิทยาลัยจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ โดยตรง
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
| - การขึ้นทะเบียนผู้ประกันสังคม | P |  | เพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิประกันสังคมที่รพ.ม.บูรพา | ร้อยละของบุคลการ ที่ใช้สิทธิประกันสังคมรพ.ม.บูรพา | 100 | P | P | P | P | - | ฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา | ร้อยละ ๙๐
พัฒนาคณาจารย์เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และเน้นบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์ | ๑๑.โตรงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
| -วิเคราห์การประเมินสมรรถนะ บุคลากร (3.3-8) | P |  | เพื่อจัดทำ IDP | ร้อยละของการดำเนินงานตาม IPD | 80 | P |  |  |  |  | สุทิชา หงษาคร
| - โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อศึกษาต่อฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ | P |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ ด้านการเรียนการสอน , การฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุและอาขีวเวชศาสตร์ | ร้อยละของการให้ทุนไปฝึกอบรม หรือศึกษาต่อ ตามแผนยุทธศาสตร์ | 80 | P | P | P | P | - | สุทิชา หงษาคร | งบประมาณยังไม่มีผุ้สมัครขอทุน
| - แผนการอบรมพยาบาลเฉพาะทางตามสาขาของฝ่ายการพยาบาล (3.1-8) |  |  | ฝึกอบรม ๗ สาขา สาขาเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด, สาขาไตเทียม,ทางเดินอาหาร,อุบัติเหตุ,วิกฤติผู้ใหญ่,ระบบหายใจเด็ก,กระดูกและข้อ | ร้อยละความสำเร็จดำเนินการตามแผนการอบรมของฝ่ายการพยาบาล | ร้อยละ ๘๐ |  |  |  |  | 450000 | สุทิชา หงษาคร | ฝึกอบรมสาขาวิสัญญี และสาขาวิกฤติผู้ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒
| - แผนพัฒนาบุคลากร (ส่งอบรมภายนอก) (3.1-8) | P |  | พัฒนาตามแผนการพัฒนาโรงพยาบาล ๔๐๐ เตียง | ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน | 100 | [5 empty] | สุทิชา หงษาคร | ดำเนินงานตามแผนคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๑
| - โครงการทุนผู้ช่วยพยาบาล (3.1-8) |  |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการรักษา | จำนวนผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับทุน ๑๐ ทุน | ๑๔ คน | P |  |  |  | 350000 | สุทธิชา หงษาคร | เหลือจำนวนทุนผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๕ ทุน เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้ในหมวดงบดำเนินงาน
- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (3.1-7)
| - คณาจารย์ | P |  | เพื่อให้คณาจารย์ใหม่ รับรู้วิสัยทัศน์ พัทธกิจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน | ร้อยละของบุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมอบรม | 100% |  |  | P |  |  | สุทิชา หงษาคร
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
| - แพทย์เพิ่มพูนทักษะ | P | [5 empty] | P
| - พยาบาล | P | [6 empty] | P
| - บุคลากรทั่วไป | P |  |  |  |  | P | P | P | P
| - จัดทำวีดีทัศน์ปฐมนิเทศระเบียบ สวัสดิการต่าง ๆ |  |  |  | มีวีดีทัศน์ข้อบังคับระเบียบ สวัสดิการ |  | P |  |  |  |  | สุทิชา + ภารุณี | ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒.โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน
| -เส้นทางความก้าวหน้า จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และพัฒนาผู้บริหาร (ระดับสูง กลาง ต้น) (3.1-6) | P |  | เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารมือใหม่ | ร้อยละของเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่งผู้บริหารทุกระดับ | 70 |  | P |  |  |  | เบญจมาศ อุสิมาศ | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๙
๑๓. โครงการผลักดันอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
| - แผนดำเนินโครงการผลักดันฯ | P |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ | ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | 80 |  | P |  | P |  | เบญจมาศ อุสิมาศ | พญ.ศรสุภา ๑ คน (มีการปรับแก้การอ้างอิงระเบียบภาระงานคณาจารย์ ประสานงาน พญ.ศรุสุภา เพื่อคิดภาระงานสอนใหม่
| - จัดทำโปรแกรมหรือแผนการอบรมสำหรับคณาจารย์เข้าใหม่, อาจารย์เก่า |  |  |  | ข้อ ๑ มีแผนหรือการอบรมเพื่อสนับสนุนคณาจารย์ทำตำแหน่งทางวิชาการ
| - จัดทำแบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน , คำสอน |  |  |  | ข้อ ๒ มีการดำเนินงานตามแผนร้อยละ ๕๐
ข้อ ๓ มีการดำเนินงานตามแผนร้อยละ ๘๐
ข้อ ๔ มีการดำเนินงานตามแผนร้อยละ ๑๐๐
| ๑๔. โครงการผลักดันผู้ช่วยศาสตราจารย์เข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ | [10 empty] | เบญจมาศ
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
กลยุทธ์ที่ : การเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมองค์กร สู่ การปฏิบัติงานระดับบุคคล
การสร้างความเข็มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรผ่านการปลูกฝังค่านิยมองค์กรอย่างจริงจัง | ๑๕. โครงการพัฒนาระบบการบริหารประเมินผลการปฏิบัติงาน
| - การวิเคราะห์ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (3.3-8) | P |  | เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการเลื่อนเงินเดือนและการพัฒนาบุคลากร | ร้อยละของการกำหนดตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน | 90 | P |  |  |  | - | เบญจมาศ อุสิมาศ | กำหนดตัวชี้วัดร่วมกับผู้บริหาร รพ. คณาจารย์ และสำนักงานคณบดี เรียบร้อยแล้ว ร้อยละ ๑๐๐
|  |  |  | เพื่อช่วยระหว่างค่านิยมองค์กรกับตัวชี้วัดการปฏิบัติงานระดับบุคคล | ร้อยละของการกำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร | 80 | P |  |  |  | - | เบญจมาศ อุสิมาศ | ร้อยละ ๑๐๐ (A : Lean /KM , C : CQI ,T : ความพึงพอใจภาพรวม, I : นวัตกรรม/งานวิจัย, V: การเข้าร่วมกิจกรรม หรือเป็นคณะกรรมการช่วยงาน, E : พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน)
๑๖. การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร (โครงการ ACTIVE to TQA)
| - บุคคลต้นแบบตามเกณฑ์ ACTIVE (3.2-3) | P |  | เพื่อสร้างบุคลากรต้นแบบและขยายผลสู่บุคลากรอื่นๆ | จำนวนบุคลากรที่ได้นำคุณลักษณะที่ดีของคนต้นแบบ |  | P | P | P | P | 30000 | ภารุณี สุวรรณรัตน์
| - ศูนย์รวมข้อมูล ACTIVE (3.2-3) | P |  | เพื่อรวบรวมคลังความรู้ ACTIVE | ร้อยละของการจัดทำฐานข้อมูล ACTIVE | 60 | P | P | P | P |  | ขวัญลัดดา เขียวดวงดี
| - โครงการบุคคลต้นแบบขอตำแหน่งทางวิชาการ | [10 empty] | สุทิชา+เบญจมาศ
| - โครงการตามรอยศาสตราจารย์ | [10 empty] | สุทิชา+เบญจมาศ
| - โครงการ OD |  |  | - เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TOA) และสร้างความสามัคคีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร | - ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ (50%) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด | [6 empty] | สำนักงานคณบดี รวมกับ งานบริหารงานบุคคล | ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๐
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
[5 empty] | -ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมต่อกิจกรรมที่สามารถสร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในระดับดีขึ้นไป | [7 empty] | ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ ดีมาก
| - โครงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันตามประเภทกลุ่มบุคลากร | [10 empty] | ชนัญภัค วรรัตน์
| - โครงการศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้า | [10 empty] | ชนัญภัค วรรัตน์
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
| ๑๗. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร (3.3-5) | P |  | เพื่อเป็นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ | มีฐานข้อมูลบุคลากรพื้นฐาน | ๑ ฐาน | P | P | P | P | ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ศิริพร รวมกับ IT | ประสานงานกับนิสิตพระจอมเกล้าฯ มาจัดทำโปรแกรมรายงานผลการสแกนนิ้ว
๗. การบริหารความเสี่ยง
| ๑) กิจกรรมการจัดทำชั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Insturction) |  |  | เพือเป็นแนวทาง และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน | จำนวนงานที่ได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ๗ งาน | P | P | P | P | - | HR ทุกคน | ๑. ขั้นตอนการขอปรับระดับชั้นงาน ลูกจ้างประจำ
|  |  |  | จำนวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมด |  | 31 | กิจกรรม/โครงการ
|  |  |  | เกินเป้าหมาย |  |  | กิจกรรม/โครงการ |  |  |  | คิดเป็นร้อยละ | 0
|  |  |  | ตรงเป้าหมาย |  |  | กิจกรรม/โครงการ |  |  |  | คิดเป็นร้อยละ | 0
|  |  |  | ต่ำกว่าเป้าหมาย |  |  | กิจกรรม/โครงการ |  |  |  | คิดเป็นร้อยละ | 0
|  |  |  | รวมตัวชี้วัดที่ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ | [6 empty] | คิดเป็นร้อยละ | 0
|  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  | กิจกรรม

## ไตรมาส 4
ผลปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายงานความก้าวหน้า ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
ประเด็นยุทธศาสตร์ | [ P ] ๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง
กลยุทธ์ที่ ๓ พึ่งพาตนเองได้และเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
การนำระบบบริหารจัดการคณาจารย์และบุคลากรสมรรถนะสูง | ๑. โครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๕ ปี (โครงการยุทธศาตร์)
| - จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) (3.3-3) | P |  | เพื่อใช้ในการวางแผนอัตรากำลัง การขออนุมัติการจ้างงาน การสอนงาน การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งงาน ฯลฯ | ร้อยละของแผนก/งานที่ได้รับการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน | 50% | P | P |  |  | - | ฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา | คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๗ ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก มีงานประจำที่ทำอยู่ต่อเนื่อง จึงยังไม่มีเวลาดำนเนินการต่อ
| -วิเคราะห์อัตรากำลังในแต่ละสหสาขาตามมาตรฐานวิชาชีพ (3.3-3) | P |  | เพื่อวิเคราะห์ Work load หน่วยงานต่าง ๆ (งานเกินคน หรือคนเกินงาน) | ร้อยละของตำแหน่ง ที่ได้รับการวิเคราะห์ Work load | 80% |  | P | P | P | - | ศิริพร ศรีนวล + ฐณัฏนันท์ วิรยกิจจา | ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีงานประจำที่ทำอยู่ต่อเนื่อง จึงยังไม่มีเวลาดำเนินการต่อ
๒. โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือก และสรรหาคณาจารย์และบุคลากร
| - ระบบการสรรหาคนเก่งคนดีเข้าองค์กร (3.3-1) | P |  | เพื่อคัดเลือกคนให้ตรงกับงาน และค่านิยมองค์กร | ระบบการสรรหาและคัดเลือกคนดีคนเก่ง | มีระบบการสรรหาฯ | P | P | P | P | - | นายฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา | มีขั้นตอนการรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และ ที่ขอค่าประสบการณ์
๓ โครงการศึกษาศักยภาพและความต้องการของบุคลากร
| - การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของบุคลากรในกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูง หรือมีผลการประเมินอยู่ในชั้นดีเด่น และ ดีมากหรือขั้นสูงสุดของระบบ ( | P |  | เพื่อ ศึกษาแนวโน้มการคงอยู่ของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และเป็นข้อมูล อันนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าว อยู่กับองค์กร | ร้อยละการคงอยู่ของบุคลากรสมรรถนะสูง | ร้อยละ ๙๕ |  |  |  | P | - | ศิริพร ศรีนวล | อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสมรรถนะสูง ร้อยละ ๙๗.๒๑
[5 empty] | ผลการศึกษาปัจจัย | มีรายงานผลการศึกษา |  |  |  | P | - | ศิริพร ศรีนวล | ไม่ม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดการจัดทำการต่อสัญญาจ้าง
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
| ๔. โครงการให้ทุนพยาบาลปี ๑ (โครงการนิสิตพยาบาลรักษ์บูรพา รพ.ม.บูรพา) | P |  | เพื่อให้ได้บุคลากรทันต่อความต้องการ | จำนวนนิสิตพยาบาลที่รับทุน (ทุน ๆ ละ ๓๖,๐๐๐ บาท | ๑๓ คน | P |  |  | P | 936000 | สุทิชา หงษาคร | นิสิตทุนเดิมเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
| ๕.โครงการส่งเสริมและพัฒนาแพทย์เพื่อเป็นแพทย์ประจำ รพ.ม.บูรพา (GP ต่อ เฉพาะทาง) (1.1-3) | P |  | เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมตามความต้องการและสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร และเตรียมรองรับการเป็นรพ.๔๐๐ เตียง ให้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ | จำนวนแพทย์ตามแผนการเพิ่มบุคลากรสาขาการแพทย์เฉพาะทาง | ๒ ทุน |  | P |  |  | 692160 | สุทิชา หงษาคร | ๒ คน (พญ.นพวรรณ , นพ.อโนทัย)
| ๕. โครงการให้ทุนแพทย์ต่อยอด (โครงการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด) | P |  |  | จำนวนแพทย์แผนการเพิ่มบุคลากรสาขาการแพทย์เฉพาะทาง | ๓ ทุน |  |  | P |  | 825600 | สุทิชา หงษาคร | ๒ คน (นพ.บุญเสริม,นพ.สรวิสร์)
| ๗.โครงการทุนอุดหนุนสำหรับแพทย์ผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อปริญญาโท (1.1-3) |  |  |  | จำนวนแพทย์รับทุนปริญญาโท | ๘ ทุน |  |  |  |  | 850000 | สุทิชา หงษาคร | ยังไม่บรรลุ เนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตร วิทยาศาสตร์ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจ | ๘.โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารสวัสดิการ
| - วิเคราะห์หาแนวทางและดำเนินการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ (3.3-7) | P |  | เพื่อปรับสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละประเภท | รายงานผลแนวทางการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ | มีรายงานผล |  | P |  |  |  | ชนัญภัค วรรัตน์ | รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ
๙.โครงการศึกษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
| - การสร้างความสุขให้แก่ผู้ปฏิบติงาน (3.2-7) | P |  | เพื่อเพิมอัตราการคงอยู่ของบุคลากรตลอดทั้งการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร | ดัชนีความสุขของบุคลากรเพิ่มขึ้น | ระดับ ๓.๕ |  |  |  | P |  | ชนัญภัค วรรัตน์ | ยังไม่บรรบุ เนื่องจากทำสแกนนิ้วไม่เสร็จตามเป้าหมาย เลขต้องรียบทำให้เสร็จเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนอื่นได้
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
[5 empty] | อัตราการคงอยู่ของบุคลากรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ ๕ |  |  |  | P |  | ศิริพร | ปีงบ ๕๘ อัตราการคงอยู่ ร้อยละ ๘๙.๓๗ และ ปี ๕๙ อัตราการคงอยู่ ร้อยละ ๙๒.๒๓ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒.๘๖
| ๑๐.ระบบสแกนนิ้วเข้า-ออกปฏิบัติงาน (OT Online) | P |  | เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านบุคลากร ขาด ลา มาสาย และมาจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (OT Online) | ระดับงความสำเร็จการจัดทำโปรแกรมเบิกจ่ายค่าตอบแทน | 4 | P | P | P | P |  | ขวัญลัดดา เขียวดวงดี | ดำเนินการสรุปรายงานรายบุคคล และประสานงานนิสิตพระจอมเกล้า ออกแบบระบบการรายงานผลการสแกนนิ้ว ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากระบบสามารถดูได้แค่รายงาน และการดูงานถูกยกเลิก
ระดับ ๑ แต่งตั้งทีมทำงานการจัดทำโปรแกรมเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ระดับ ๒ ศึกษาดูงาน สรุปและรายงานผลการศึกษาดูงาน
ระดับ ๓ ออกแบบระบบ
ระดับ ๔ นำไปใช้ และรายงานผล (หน่วยงานนำร่องที่นำโปรแกรมไปใช้ จำนวน ๓ หน่วยงาน)
ระดับ ๕ ปรับปรุงระบบ
[5 empty] | จำนวนหน่วยงานนำร่องที่นำโปรแกรมไปใช้ | 3 | [5 empty] | ขวัญลัดดา เขียวดวงดี | ดำเนินการทุกหน่วยงาน
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
| - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | P |  | เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และเป็นการออมเงินให้แก่บุคลากร | ร้อยละของบุคลากรที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 90 | P | P | P | P | - | ชนัญภัค วรรัตน์ | คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๒ (๓๗๐/๕๓๓ คน) ไม่เป้นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากพนักงานบางคนไม่ประสงค์จะทำเนื่องมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายประจำวัน
[5 empty] | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกองทุนฯ | 90 | P | P | P | P | - | ชนัญภัค วรรัตน์ | ขอกำหนดการจากมหาวิทยาลัยเนื่องจากมหาวิทยาลัยจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ โดยตรง
| - การขึ้นทะเบียนผู้ประกันสังคม | P |  | เพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิประกันสังคมที่รพ.ม.บูรพา | ร้อยละของบุคลการ ที่ใช้สิทธิประกันสังคมรพ.ม.บูรพา | 100 | P | P | P | P | - | ฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา | ร้อยละ ๙๐
พัฒนาคณาจารย์เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และเน้นบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์ | ๑๑.โตรงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
| -วิเคราห์การประเมินสมรรถนะ บุคลากร (3.3-8) | P |  | เพื่อจัดทำ IDP | ร้อยละของการดำเนินงานตาม IPD | 80 | P |  |  |  |  | สุทิชา หงษาคร | อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมุลและปรึกษาแนวทางในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ผลที่ทำมาใช้ได้อย่างมีศักยภาพ
| - โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อศึกษาต่อฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ | P |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ ด้านการเรียนการสอน , การฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุและอาขีวเวชศาสตร์ | ร้อยละของการให้ทุนไปฝึกอบรม หรือศึกษาต่อ ตามแผนยุทธศาสตร์ | 80 | P | P | P | P | - | สุทิชา หงษาคร | งบประมาณยังไม่มีผู้สมัครขอทุน
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
| - แผนการอบรมพยาบาลเฉพาะทางตามสาขาของฝ่ายการพยาบาล (3.1-8) |  |  | ฝึกอบรม ๗ สาขา สาขาเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด, สาขาไตเทียม,ทางเดินอาหาร,อุบัติเหตุ,วิกฤติผู้ใหญ่,ระบบหายใจเด็ก,กระดูกและข้อ | ร้อยละความสำเร็จดำเนินการตามแผนการอบรมของฝ่ายการพยาบาล | ร้อยละ ๘๐ |  |  |  |  | 450000 | สุทิชา หงษาคร | ฝึกอบรมสาขาวิสัญญี และสาขาวิกฤติผู้ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒
| - แผนพัฒนาบุคลากร (ส่งอบรมภายนอก) (3.1-8) | P |  | พัฒนาตามแผนการพัฒนาโรงพยาบาล ๔๐๐ เตียง | ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน | 100 | [5 empty] | สุทิชา หงษาคร | ดำเนินงานตามแผนคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๑
| - โครงการทุนผู้ช่วยพยาบาล (3.1-8) |  |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการรักษา | จำนวนผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับทุน ๑๐ ทุน | ๑๔ คน | P |  |  |  | 350000 | สุทธิชา หงษาคร | เหลือจำนวนทุนผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๕ ทุน เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้ในหมวดงบดำเนินงาน
- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (3.1-7)
| - คณาจารย์ | P |  | เพื่อให้คณาจารย์ใหม่ รับรู้วิสัยทัศน์ พัทธกิจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน | ร้อยละของบุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมอบรม | 100% |  |  | P |  |  | สุทิชา หงษาคร | บรรลุตามเป้าหมาย อาจารย์ใหม่เข้าอบรม ร้อยละ ๑๐๐
| - แพทย์เพิ่มพูนทักษะ | P | [5 empty] | P |  |  |  |  | บรรลุเป้าหมาย
| - พยาบาล | P | [6 empty] | P |  |  |  | บรรลุเป้าหมาย
| - บุคลากรทั่วไป | P |  |  |  |  | P | P | P | P |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องด้วยมีงานเร่งด่วนเข้ามาในช่วงเวลาที่กำหนดจัดทำให้เลื่อนอย่างไม่มีกำหนด
| - จัดทำวีดีทัศน์ปฐมนิเทศระเบียบ สวัสดิการต่าง ๆ |  |  |  | มีวีดีทัศน์ข้อบังคับระเบียบ สวัสดิการ |  | P |  |  |  |  | สุทิชา + ภารุณี | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการรวบรวมระเบียบและสวัสดิการต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
๑๒.โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน
| -เส้นทางความก้าวหน้า จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และพัฒนาผู้บริหาร (ระดับสูง กลาง ต้น) (3.1-6) | P |  | เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารมือใหม่ | ร้อยละของเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่งผู้บริหารทุกระดับ | 70 |  | P |  |  |  | เบญจมาศ อุสิมาศ | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๙
๑๓. โครงการผลักดันอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
| - แผนดำเนินโครงการผลักดันฯ | P |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ | ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | 80 |  | P |  | P |  | เบญจมาศ อุสิมาศ | ร้อยละ ๒.๘๗ ไม่บรรลุ เนื่องจากปรับปรุงภาระงานคณาจารย์ ปี ๕๙ ให้สอดคล้องกับภาระกิจคณาจารย์ สามารถนำมานับเป็นภาระงานขั้นต่ำ
| - จัดทำโปรแกรมหรือแผนการอบรมสำหรับคณาจารย์เข้าใหม่, อาจารย์เก่า |  |  |  | ข้อ ๑ มีแผนหรือการอบรมเพื่อสนับสนุนคณาจารย์ทำตำแหน่งทางวิชาการ
| - จัดทำแบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน , คำสอน |  |  |  | ข้อ ๒ มีการดำเนินงานตามแผนร้อยละ ๕๐ | [7 empty] | แต่ยังไม่สามารถนำมาใช้กับ การขอตำแหน่งทางวิชาการและมีอาจารย์ ๑ คน ขอตำแหน่งผศ. พญ.ศรสุภา (มีการปรับแก้การอ้างอิงระเบียบภาระงานคณาจารย์ ประสานงาน พญ.ศรุสุภา เพื่อคิดภาระงานสอนใหม่
ข้อ ๓ มีการดำเนินงานตามแผนร้อยละ ๘๐
ข้อ ๔ มีการดำเนินงานตามแผนร้อยละ ๑๐๐
| ๑๔. โครงการผลักดันผู้ช่วยศาสตราจารย์เข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ | [10 empty] | เบญจมาศ อุสิมาศ | ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากกำหนดภาระงานอาจารย์ให้สามารนำมาใช้ ขอตำแหน่งทางวิชาการ
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
กลยุทธ์ที่ : การเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมองค์กร สู่ การปฏิบัติงานระดับบุคคล
การสร้างความเข็มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรผ่านการปลูกฝังค่านิยมองค์กรอย่างจริงจัง | ๑๕. โครงการพัฒนาระบบการบริหารประเมินผลการปฏิบัติงาน
| - การวิเคราะห์ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (3.3-8) | P |  | เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการเลื่อนเงินเดือนและการพัฒนาบุคลากร | ร้อยละของการกำหนดตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน | 90 | P |  |  |  | - | เบญจมาศ อุสิมาศ | กำหนดตัวชี้วัดร่วมกับผู้บริหาร รพ. คณาจารย์ และสำนักงานคณบดี เรียบร้อยแล้ว ร้อยละ ๑๐๐
|  |  |  | เพื่อช่วยระหว่างค่านิยมองค์กรกับตัวชี้วัดการปฏิบัติงานระดับบุคคล | ร้อยละของการกำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร | 80 | P |  |  |  | - | เบญจมาศ อุสิมาศ | ร้อยละ ๑๐๐ (A : Lean /KM , C : CQI ,T : ความพึงพอใจภาพรวม, I : นวัตกรรม/งานวิจัย, V: การเข้าร่วมกิจกรรม หรือเป็นคณะกรรมการช่วยงาน, E : พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน)
๑๖. การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร (โครงการ ACTIVE to TQA)
| - บุคคลต้นแบบตามเกณฑ์ ACTIVE (3.2-3) | P |  | เพื่อสร้างบุคลากรต้นแบบและขยายผลสู่บุคลากรอื่นๆ | จำนวนบุคลากรที่ได้นำคุณลักษณะที่ดีของคนต้นแบบ |  | P | P | P | P | 30000 | ภารุณี สุวรรณรัตน์ | ใช้จำนวนผู้ที่เสนอรางวัลรัตนบูราพแทน
| - ศูนย์รวมข้อมูล ACTIVE (3.2-3) | P |  | เพื่อรวบรวมคลังความรู้ ACTIVE | ร้อยละของการจัดทำฐานข้อมูล ACTIVE | 60 | P | P | P | P |  | ขวัญลัดดา เขียวดวงดี | ยังไม่ด้ดำเนินการ เนื่องจาก ยังไม่มีการปรึกษา
| - โครงการบุคคลต้นแบบขอตำแหน่งทางวิชาการ | [10 empty] | สุทิชา+เบญจมาศ | ยังไม่บรรลุ เนื่องจากไม่ได้จัดในรูปแบบโครงการ แต่เป็นการขอเอกสารของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง เป็นต้นแบบแนวทางการดำเนินการขอตำแหน่ง เช่นรูปแบบเอกสารประกอบ เป็นต้น
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
| - โครงการตามรอยศาสตราจารย์ | [10 empty] | สุทิชา+เบญจมาศ | ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก วางระบบ คุณสมัติของการขอตำแหน่งทาวิชาการให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ให้เรียบร้อย
| - โครงการ OD |  |  | - เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TOA) และสร้างความสามัคคีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร | - ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ (50%) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด | [6 empty] | สำนักงานคณบดี รวมกับ งานบริหารงานบุคคล | ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๐
[5 empty] | -ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมต่อกิจกรรมที่สามารถสร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในระดับดีขึ้นไป | [7 empty] | ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ ดีมาก
| - โครงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันตามประเภทกลุ่มบุคลากร | [10 empty] | ชนัญภัค วรรัตน์ | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแก้ไขแบบสอบถามยังไม่สมบูรณ์ และไม่ได้ปรึกษาหัวหน้างานและไม่ได้รายงานปัญหาในการทำงาน
| - โครงการศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้า | [10 empty] | ชนัญภัค วรรัตน์
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
| ๑๗. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร (3.3-5) | P |  | เพื่อเป็นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ | มีฐานข้อมูลบุคลากรพื้นฐาน | ๑ ฐาน | P | P | P | P | ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ศิริพร รวมกับ IT | ไม่บรรลุเป้า เนื่องจาก ประสานงานกับนิสิตพระจอมเกล้าฯ มาจัดทำโปรแกรมรายงานผลการสแกนนิ้ว และขาดการติดต่อ
๗. การบริหารความเสี่ยง
| ๑) กิจกรรมการจัดทำชั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Insturction) |  |  | เพือเป็นแนวทาง และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน | จำนวนงานที่ได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ๗ งาน | P | P | P | P | - | HR ทุกคน | ขั้นตอนการขอปรับระดับชั้นงาน ลูกจ้างประจำ
|  |  |  | จำนวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมด |  | 31 | กิจกรรม/โครงการ
|  |  |  | เกินเป้าหมาย |  |  | กิจกรรม/โครงการ |  |  |  | คิดเป็นร้อยละ | 0
|  |  |  | ตรงเป้าหมาย |  |  | กิจกรรม/โครงการ |  |  |  | คิดเป็นร้อยละ | 0
|  |  |  | ต่ำกว่าเป้าหมาย |  |  | กิจกรรม/โครงการ |  |  |  | คิดเป็นร้อยละ | 0
|  |  |  | รวมตัวชี้วัดที่ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ | [6 empty] | คิดเป็นร้อยละ | 0
|  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  | กิจกรรม