## strategy HR ครั้งที่ 1
รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ไตรมาส ๑)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ | การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ | การส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร
UPI ๓.๑-๑ | การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
UPI ๓.๑-๒ | การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ระดับ รองศาสตราจารย์
UPI ๓.๑-๘ | การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ | การสร้างระบบการสรรหา รักษาไว้ ใช้งาน และพัฒนา
UPI ๓.๓-๓ | การจัดทำแผนอัตรากำลัง (คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
UPI ๓.๑-๑ และ ๓.๑-๒ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ ระดับรองศาสตราจารย์
| ๑. การพัฒนาระบบการติดตามและสนับสนุนผู้ที่ครบกำหนดเวลายื่นขอตำแหน่ง (UPI ๓.๑-๑ , ๓.๑-๒) (ใช้งบยุทศาสตร์) | P |  | เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์ ขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ) | ร้อยละของผู้ที่ครบกำหนดเวลายื่นขอตำแหน่งได้รับบริการสนับสนุนและติดตาม (ผศ. และรศ.) | ร้อยละ ๘๐ | P | P | P | P | คณาจารย์ทุกคน | 50000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต เบญจมาศ อุสิมาศ และงาน IT วรัญญา โฉมศรี | คณาจารย์ยื่นขอประเมินการสอน จำนวน ๘ คน | ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากยังไม่ยื่นขอตำแหน่ง
| ๒.กิจกรรม /โครงการ ที่สนับสนุน"การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์" (UPI ๓.๑-๑ , ๓.๑-๒) | P |  |  | จำนวนกิจกรรมหรือโครงการ ที่สนับสนุนและติดตามผู้ที่ครบกำหนดเวลายื่นขอตำแหน่ง | ๑ โครงการ |  | P | P |  | คณาจารย์ / บุคลากร | 30000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิตเบญจมาศ อุสิมาศ | ยังไม่ถึงรอบดำเนินการ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
UPI ๓.๑-๘ การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
พัฒนาคณาจารย์เน้นการพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน | ๓. การพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญด้านการเรียนการสอนและวิชาชีพในประเทศและต่างประเทศของคณาจารย์ (ทุนอุดหนุนต่างประเทศ) (UPI๓.๑-๘) | P |  | เพื่อพัฒนาความรู้ ด้านการเรียนการสอน , การฝึกอบรมด้านสาขาวิชาชีพแพทย์ในต่างประเทศ และภายในประเทศ | ร้อยละของสาขาที่มีอาจารย์ผ่านเกณฑ์การพัฒนา (ในและต่างประเทศ) | ร้อยละ ๕๐ | P | P | P | P | คณาจารย์แต่ละสาขา (๑๔ สาขา) | 1000000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต สุทิชา หงษาคร | จำนวนอาจารย์ ๔ คน จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด ๗๔คน ติดเป็นร้อยละ ๕.๔๐ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
และประสบการณ์และการวิจัย |  | P |  |  | ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในสาขา (๑ คน/ครั้ง ปี) | ร้อยละ ๕๐ | P | P | P | P | คณาจารย์ทุกคน(25,000บาท/คน) 73 คน | 1825000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต สุทิชา หงษาคร
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่เน้นให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ | ๔. โครงการทุนผู้ช่วยพยาบาล (UPI๓.๑-๘) | P |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการรักษา | จำนวนผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับทุน | ๑๐ คน | P |  |  |  | ผู้ช่วยเหลือคนไข้ | 250000 | สุทิชา หงษาคร ร่วมกับฝ่ายบริการการพยาบาล | จำนวนผู้รับทุน ๓ ทุน | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| ๕. การอบรมพยาบาลเฉพาะทางตามสาขาของฝ่ายการพยาบาล (UPI๓.๑-๘) | P |  | ฝึกอบรม ๙ สาขา สาขาวิสัญญี, สาขาเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด, สาขาไต,ทางเดินอาหาร,อุบัติเหตุ,วิกฤติผู้ใหญ่,ระบบหายใจเด็ก,เครื่องฟองไตเทียม,กระดูกและข้อ | ร้อยละความสำเร็จดำเนินการตามแผนการอบรมของฝ่ายการพยาบาล ( ๖ สาขา) | ร้อยละ ๕๐ | P | P | P | P | พยาบาล | 1000000 | สุทิชา หงษาคร ร่วมกับฝ่ายบริการการพยาบาล | หลักสูตรยังไม่เปิดอบรม | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| ๖. พัฒนาบุคลากร (อบรมภายนอก) (UPI๓.๑-๘) | P |  |  | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในงาน (๑ คน/ครั้ง/ปี) | ร้อยละ ๕๐ | P | P | P | P | บุคลากรสายสนับสนุน | 118000 | สุทิชา หงษาคร ร่วมกับทุกฝ่าย/สำนัก
| ๗.กิจกรรม /โครงการ ที่สนับสนุน"การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน" | P |  |  | จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน | ๑ กิจกรรม/โครงการ |  |  | P |  | พนักงานที่ครบกำหนดเวลา | 25000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิตเบญจมาศ อุสิมาศ | ยังไม่ถึงรอบดำเนินการ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
การประเมินความต้องการขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร | ๘. การจัดทำ Job description (UPI ๓.๓.๓) |  | P | ๑. เพื่อนำไปใช้ประเมินค่างาน ๒. เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร ๓. เพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกและสรรหาคนให้เหมาะกับหน่วยงาน | ร้อยละของตำแหน่งงานในคณะแพทยศาสตร์ | ร้อยละ ๓๐ |  | P | P |  | หัวหน้าฝ่าย/งาน/แผนก และผู้ปฏิบัติงานทุกคน | 50000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิตกัญญณัช ศรีนวล ฐณัฐนันทร์ วิระยกิจจา เบญจมาศ อุสิมาศ | ยังไม่ถึงรอบดำเนินการ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| ๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังคณาจารย์ และบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ (UPI ๓.๓.๓) |  |  | เพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังและจัดทำแผนอัตรากำลังคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรองรับการขยายศักยภาพด้านการเรียนการสอนชั้นคลินิกและโรงพยาบาล ๔๖๐ เตียง | ๑. มีแผนอัตราสายคณาจารย์ | มีแผน | P |  |  |  | คณะผู้บริหาร/ประธานสาขา/หัวหน้าฝ่าย/งาน | - | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิตกัญญณัช ศรีนวล ฐณัฐนันทร์ วิระยกิจจา | งานยุทธศาสตร์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานบุคคล ดำเนินการจัดทำคู่มือการวิเคราะห์อัตรากำลัง ยังไม่แล้วเสร็จ | บรรลุเป้าหมาย
[5 empty] | ๒) มีแผนอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ | มีแผน

## strategy HR ครั้งที่ 2
รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ไตรมาส ๒)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ | การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ | การส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร
UPI ๓.๑-๑ | การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
UPI ๓.๑-๒ | การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ระดับ รองศาสตราจารย์
UPI ๓.๑-๘ | การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ | การสร้างระบบการสรรหา รักษาไว้ ใช้งาน และพัฒนา
UPI ๓.๓-๓ | การจัดทำแผนอัตรากำลัง (คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๒ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
UPI ๓.๑-๑ และ ๓.๑-๒ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ ระดับรองศาสตราจารย์
| ๑. การพัฒนาระบบการติดตามและสนับสนุนผู้ที่ครบกำหนดเวลายื่นขอตำแหน่ง (UPI ๓.๑-๑ , ๓.๑-๒) (ใช้งบยุทศาสตร์) | P |  | เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์ ขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ) | ร้อยละของผู้ที่ครบกำหนดเวลายื่นขอตำแหน่งได้รับบริการสนับสนุนและติดตาม (ผศ. และรศ.) | ร้อยละ ๘๐ | P | P | P | P | คณาจารย์ทุกคน | 50000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต เบญจมาศ อุสิมาศ และงาน IT วรัญญา โฉมศรี | ยื่นขอตำแหน่งผศ. ๒ คน จาก ๔๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๔.๔๔ และ รศ. ๑ คน จาก ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ | ต่ำกว่าบรรลุเป้าหมาย
| ๒.กิจกรรม /โครงการ ที่สนับสนุน"การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์" (UPI ๓.๑-๑ , ๓.๑-๒) | P |  |  | จำนวนกิจกรรมหรือโครงการ ที่สนับสนุนและติดตามผู้ที่ครบกำหนดเวลายื่นขอตำแหน่ง | ๑ โครงการ |  | P | P |  | คณาจารย์ / บุคลากร | 30000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิตเบญจมาศ อุสิมาศ | ประสานงานและแจ้งระยะเวลาการยื่นขอตำแหน่งทาง mail | ต่ำกว่าบรรลุเป้าหมาย
UPI ๓.๑-๘ การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
พัฒนาคณาจารย์เน้นการพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน | ๓. การพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญด้านการเรียนการสอนและวิชาชีพในประเทศและต่างประเทศของคณาจารย์ (ทุนอุดหนุนต่างประเทศ) (UPI๓.๑-๘) | P |  | เพื่อพัฒนาความรู้ ด้านการเรียนการสอน , การฝึกอบรมด้านสาขาวิชาชีพแพทย์ในต่างประเทศ และภายในประเทศ | ร้อยละของสาขาที่มีอาจารย์ผ่านเกณฑ์การพัฒนา (ในและต่างประเทศ) | ร้อยละ ๕๐ | P | P | P | P | คณาจารย์แต่ละสาขา (๑๔ สาขา) | 1000000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต สุทิชา หงษาคร | ไม่มีผู้ขอรับทุนในปีงบประมาณนี้ | ต่ำกว่าบรรลุเป้าหมาย
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๒ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
และประสบการณ์และการวิจัย |  | P |  |  | ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในสาขา (๑ คน/ครั้ง ปี) | ร้อยละ ๕๐ | P | P | P | P | คณาจารย์ทุกคน(25,000บาท/คน) 73 คน | 1825000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต สุทิชา หงษาคร
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่เน้นให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ | ๔. โครงการทุนผู้ช่วยพยาบาล (UPI๓.๑-๘) | P |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการรักษา | จำนวนผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับทุน | ๑๐ คน | P |  |  |  | ผู้ช่วยเหลือคนไข้ | 250000 | สุทิชา หงษาคร ร่วมกับฝ่ายบริการการพยาบาล | จำนวน ๓ คน | ต่ำกว่าบรรลุเป้าหมาย
| ๕. การอบรมพยาบาลเฉพาะทางตามสาขาของฝ่ายการพยาบาล (UPI๓.๑-๘) | P |  | ฝึกอบรม ๙ สาขา สาขาวิสัญญี, สาขาเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด, สาขาไต,ทางเดินอาหาร,อุบัติเหตุ,วิกฤติผู้ใหญ่,ระบบหายใจเด็ก,เครื่องฟองไตเทียม,กระดูกและข้อ | ร้อยละความสำเร็จดำเนินการตามแผนการอบรมของฝ่ายการพยาบาล ( ๖ สาขา) | ร้อยละ ๕๐ | P | P | P | P | พยาบาล | 1000000 | สุทิชา หงษาคร ร่วมกับฝ่ายบริการการพยาบาล | สาขาทารกแรกเกิด สาขาวิกฤติผู้ใหญ่ | ต่ำกว่าบรรลุเป้าหมาย
| ๖. พัฒนาบุคลากร (อบรมภายนอก) (UPI๓.๑-๘) | P |  |  | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในงาน (๑ คน/ครั้ง/ปี) | ร้อยละ ๕๐ | P | P | P | P | บุคลากรสายสนับสนุน | 118000 | สุทิชา หงษาคร ร่วมกับทุกฝ่าย/สำนัก
| ๗.กิจกรรม /โครงการ ที่สนับสนุน"การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน" | P |  |  | จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน | ๑ กิจกรรม/โครงการ |  |  | P |  | พนักงานที่ครบกำหนดเวลา | 25000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิตเบญจมาศ อุสิมาศ | ดำเนินการร่างโครงการและวางแผนการจัดอบรม (ยังไม่ถึงรอบการดำเนินการ) | -
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๒ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
การประเมินความต้องการขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร | ๘. การจัดทำ Job description (UPI ๓.๓.๓) |  | P | ๑. เพื่อนำไปใช้ประเมินค่างาน ๒. เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร ๓. เพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกและสรรหาคนให้เหมาะกับหน่วยงาน | ร้อยละของตำแหน่งงานในคณะแพทยศาสตร์ | ร้อยละ ๓๐ |  | P | P |  | หัวหน้าฝ่าย/งาน/แผนก และผู้ปฏิบัติงานทุกคน | 50000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิตกัญญณัช ศรีนวล ฐณัฐนันทร์ วิระยกิจจา เบญจมาศ อุสิมาศ | อยู่ระหว่างดำเนินการภาระงานแต่ละตำแหน่ง
| ๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังคณาจารย์ และบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ (UPI ๓.๓.๓) |  |  | เพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังและจัดทำแผนอัตรากำลังคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรองรับการขยายศักยภาพด้านการเรียนการสอนชั้นคลินิกและโรงพยาบาล ๔๖๐ เตียง | ๑. มีแผนอัตราสายคณาจารย์ | มีแผน | P |  |  |  | คณะผู้บริหาร/ประธานสาขา/หัวหน้าฝ่าย/งาน | - | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิตกัญญณัช ศรีนวล ฐณัฐนันทร์ วิระยกิจจา | อยู่ระหว่างดำเนินการ
[5 empty] | ๒) มีแผนอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ | มีแผน

## strategy HR ครั้งที่ 3
รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ | การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ | การส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร
UPI ๓.๑-๑ | การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
UPI ๓.๑-๒ | การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ระดับ รองศาสตราจารย์
UPI ๓.๑-๘ | การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ | การสร้างระบบการสรรหา รักษาไว้ ใช้งาน และพัฒนา
UPI ๓.๓-๓ | การจัดทำแผนอัตรากำลัง (คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๓ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
UPI ๓.๑-๑ และ ๓.๑-๒ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ ระดับรองศาสตราจารย์
| ๑. การพัฒนาระบบการติดตามและสนับสนุนผู้ที่ครบกำหนดเวลายื่นขอตำแหน่ง (UPI ๓.๑-๑ , ๓.๑-๒) (ใช้งบยุทศาสตร์) | P |  | เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์ ขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ) | ร้อยละของผู้ที่ครบกำหนดเวลายื่นขอตำแหน่งได้รับบริการสนับสนุนและติดตาม (ผศ. และรศ.) | ร้อยละ ๘๐ | P | P | P | P | คณาจารย์ทุกคน | 50000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต เบญจมาศ อุสิมาศ และงาน IT วรัญญา โฉมศรี | ยื่นขอตำแหน่งผศ. ๓ คน จาก ๔๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๖.๖๗ และ รศ. ๒ คน จาก ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| ๒.กิจกรรม /โครงการ ที่สนับสนุน"การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์" (UPI ๓.๑-๑ , ๓.๑-๒) | P |  |  | จำนวนกิจกรรมหรือโครงการ ที่สนับสนุนและติดตามผู้ที่ครบกำหนดเวลายื่นขอตำแหน่ง | ๑ โครงการ |  | P | P |  | คณาจารย์ / บุคลากร | 30000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิตเบญจมาศ อุสิมาศ | ประสานงาน ติดตาม และแจ้งระยะเวลาการยื่นขอตำแหน่งทาง mail | ต่ำกว่าเป้าหมาย
UPI ๓.๑-๘ การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
พัฒนาคณาจารย์เน้นการพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน | ๓. การพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญด้านการเรียนการสอนและวิชาชีพในประเทศและต่างประเทศของคณาจารย์ (ทุนอุดหนุนต่างประเทศ) (UPI๓.๑-๘) | P |  | เพื่อพัฒนาความรู้ ด้านการเรียนการสอน , การฝึกอบรมด้านสาขาวิชาชีพแพทย์ในต่างประเทศ และภายในประเทศ | ร้อยละของสาขาที่มีอาจารย์ผ่านเกณฑ์การพัฒนา (ในและต่างประเทศ) | ร้อยละ ๕๐ | P | P | P | P | คณาจารย์แต่ละสาขา (๑๔ สาขา) | 1000000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต สุทิชา หงษาคร | ไม่มีผู้ขอรับทุนในปีงบประมาณนี้ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๓ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
และประสบการณ์และการวิจัย |  | P |  |  | ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในสาขา (๑ คน/ครั้ง ปี) | ร้อยละ ๕๐ | P | P | P | P | คณาจารย์ทุกคน(25,000บาท/คน) 73 คน | 1825000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต สุทิชา หงษาคร | ร้อยละ 5.48 อบรม 4 คน ในสาขาศัลยศาสตร์ยูโร ศัลยศาสตร์, รังสี และ CPR เด็ก | ต่ำกว่าเป้าหมาย ส่วนใหญ่ไปประชุมวิชาการไม่ได้อบรมเพิ่มพูนความรู้
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่เน้นให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ | ๔. โครงการทุนผู้ช่วยพยาบาล (UPI๓.๑-๘) | P |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการรักษา | จำนวนผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับทุน | ๑๐ คน | P |  |  |  | ผู้ช่วยเหลือคนไข้ | 250000 | สุทิชา หงษาคร ร่วมกับฝ่ายบริการการพยาบาล | จำนวน ๓ คน | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| ๕. การอบรมพยาบาลเฉพาะทางตามสาขาของฝ่ายการพยาบาล (UPI๓.๑-๘) | P |  | ฝึกอบรม ๙ สาขา สาขาวิสัญญี, สาขาเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด, สาขาไต,ทางเดินอาหาร,อุบัติเหตุ,วิกฤติผู้ใหญ่,ระบบหายใจเด็ก,เครื่องฟองไตเทียม,กระดูกและข้อ | ร้อยละความสำเร็จดำเนินการตามแผนการอบรมของฝ่ายการพยาบาล ( ๖ สาขา) | ร้อยละ ๕๐ | P | P | P | P | พยาบาล | 1000000 | สุทิชา หงษาคร ร่วมกับฝ่ายบริการการพยาบาล | ร้อยละ 66.67 จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาผ่าตัด 2 คน , สาขาระบบประสาทและสมอง 2 คน ,สาขาวิกฤติทารก 3 คน และ สาขาวิกฤติผู้ใหญ่ 1 คน | สู่งกว่าเป้าหมาย
| ๖. พัฒนาบุคลากร (อบรมภายนอก) (UPI๓.๑-๘) | P |  |  | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในงาน (๑ คน/ครั้ง/ปี) | ร้อยละ ๕๐ | P | P | P | P | บุคลากรสายสนับสนุน | 118000 | สุทิชา หงษาคร ร่วมกับทุกฝ่าย/สำนัก | ร้อยละ 13.24 | ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก ส่วนใหญ่ไปประชุม สัมมนา update ข้อมูลวิชาการ
| ๗.กิจกรรม /โครงการ ที่สนับสนุน"การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน" | P |  |  | จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน | ๑ กิจกรรม/โครงการ |  |  | P |  | พนักงานที่ครบกำหนดเวลา | 25000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิตเบญจมาศ อุสิมาศ | แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน ในตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ในตำแหน่ง พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักรังสีการแพทย์ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๓ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
การประเมินความต้องการขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร | ๘. การจัดทำ Job description (UPI ๓.๓.๓) |  | P | ๑. เพื่อนำไปใช้ประเมินค่างาน ๒. เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร ๓. เพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกและสรรหาคนให้เหมาะกับหน่วยงาน | ร้อยละของตำแหน่งงานในคณะแพทยศาสตร์ | ร้อยละ ๓๐ |  | P | P |  | หัวหน้าฝ่าย/งาน/แผนก และผู้ปฏิบัติงานทุกคน | 50000 | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิตกัญญณัช ศรีนวล ฐณัฐนันทร์ วิระยกิจจา เบญจมาศ อุสิมาศ | อยู่ในระหว่างรวบรวมภาระงานแลประชุม | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| ๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังคณาจารย์ และบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ (UPI ๓.๓.๓) |  |  | เพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังและจัดทำแผนอัตรากำลังคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรองรับการขยายศักยภาพด้านการเรียนการสอนชั้นคลินิกและโรงพยาบาล ๔๖๐ เตียง | ๑. มีแผนอัตราสายคณาจารย์ | มีแผน | P |  |  |  | คณะผู้บริหาร/ประธานสาขา/หัวหน้าฝ่าย/งาน | - | ดร.เวธกา กลิ่นวิชิตกัญญณัช ศรีนวล ฐณัฐนันทร์ วิระยกิจจา | งานยุทธศาสตร์จัดทำแล้ว | บรรลุเป้าหมาย
[5 empty] | ๒) มีแผนอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ | มีแผน

## Dept HR ครั้งที่ 1
รายงานผลตามแผนปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
TQA หมวด ๕ บุคลากร ๕.๑ ก.ขีดความสามารและอัตรากำลังบุคลากร
| ๑. โครงการให้ทุนพยาบาลปี ๑ (โครงการนิสิตพยาบาลรักษ์บูรพา รพ.ม.บูรพา) (บุคคลภายนอก) | P |  | เพื่อให้ได้บุคลากรทันต่อความต้องการ | จำนวนนิสิตพยาบาลที่รับทุนปีการศึกษา ๖๐ (ทุน ๆ ละ ๓๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒ รอบ) | ๑๐ คน |  |  | P |  | นิสิตพยาบาล ม.บูรพา ใหม่ / ฝ่ายบริการการพยาบาล | 720000 | สุทิชา หงษาคร/กัญญณัช ศรีนวล | ให้ทุนนิสิต ปีการศึกษา ๖๐ จำนวน ๙ คน | ต่ำกว่าเป้าหมาย
[5 empty] | เบิกจ่ายเงินทุนนิสิตพยาบาลที่รับทุนปีการศึกษา ๒๕๕๙ | ๔ คน |  |  | P |  | นิสิตพยาบาล ม.บูรพา เก่า | 144000 | .สุทิชา หงษาคร | เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔ ทุน | บรรลุเป้าหมาย
| ๒. โครงการให้ทุนแพทย์ต่อยอด (โครงการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด) (บุคคลภายนอก) | P |  |  | จำนวนแพทย์แผนการเพิ่มบุคลากรสาขาการแพทย์เฉพาะทาง (ทุนละ 403,200) | ๓ ทุน |  |  | P |  | แพทย์เฉพาะทางภายนอก | 1209600 | สุทิชา หงษาคร/กัญญณัช ศรีนวล | ยังไม่ถึงรอบดำเนินการ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| ๓ โครงการทุนแพทย์เพิ่มพูนทักษะไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง - โครงการส่งเสริมและพัฒนาแพทย์เพื่อเป็นแพทย์ประจำ รพ.ม.บูรพา (GP,แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ต่อ เฉพาะทาง) | P |  | เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมตามความต้องการสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร และเตรียมรองรับการเป็นรพ. ๔๐๐ เตียง ให้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ | จำนวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ได้รับทุนไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง | ๔ ทุน (ทุนเก่า) | P |  | P |  | แพทย์ | 1070160 | สุทิชา หงษาครเบญจมาศ อุสิมาศ | เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔ ทุน | บรรลุเป้าหมาย
TQA หมวด ๕ บุคลากร ๕.๑ ข.บรรยากาศการทำงานของบุคลากร
พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจ | การบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (TQA ๕.๑ข(๑))
| ๔. สำรวจความพึงพอใจของการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ | P |  | เพื่อนำผลไปปรับสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละประเภท | ร้อยละความพึงพอใจของการจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ | ร้อยละ ๕๐ |  |  | P |  | บุคลากรทุกคน | - | ชนัญภัค วรรัตน์
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |  | รายได้ รพ.
การประเมินความผูกพัน (TQA ๕.๒ ก.(๓)
| ๕. สำรวจบรรยากาศการทำงาน | P |  | เพื่อเพิมอัตราการคงอยู่ของบุคลากรตลอดทั้งการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร | ร้อยละบรรยากาศการทำงานของบุคลากร | ร้อยละ ๕๐ |  |  | P |  | บุคลากรทุกคน | - | ชนัญภัค วรรัตน์ | ยังไม่ถึงรอบดำเนินการ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| ๖. สำรวจความผูกพัน |  |  |  | ร้อยละความผูกพันของบุคลากร | ร้อยละ ๕๐ |  |  | P |  | บุคลากรทุกคน | - | ชนัญภัค วรรัตน์ | ยังไม่ถึงรอบดำเนินการ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
[5 empty] | อัตราการคงอยู่ของบุคลากรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ ๕ |  |  |  | P | บุคลากรทุกคน |  | กัญญณัช ศรีนวล | ยังไม่ถึงรอบดำเนินการ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| ๗.โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร (OD) | P |  | เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงคุณภาพของสภาวะแวดล้อมในที่ทำงานตลอดจนเจตคติและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน |  |  |  | P |  |  | บุคลากรทุกคน | 2000000 | ชนัญภัค วรรัตน์ และทีมงาน | ยังไม่ถึงรอบดำเนินการ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
การจัดการผลการปฏิบัติงาน (TQA ๕.๒ ก.(๔)
| ๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรายบุคคล | P |  | เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการเลื่อนเงินเดือนและการพัฒนาบุคลากร | ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน | ร้อยละ ๙๐ |  | P |  | P | บุคลากรทุกคน | - | เบญจมาศ อุสิมาศ | ยังไม่ถึงรอบดำเนินการ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
TQA หมวด ๕ บุคลากร ๕.๒ ข.การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ
พัฒนาคณาจารย์เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย | ระบบการเรียนรุ้และการพัฒนา (TQA ๕.๒ ข.(๑)
| ๙.วิเคราะห์การประเมินสมรรถนะ บุคลากร | P |  | เพื่อวิเคราะห์ส่วนขาด หาสมรรถนะ นำไปสู่การพัฒนาให้ตรงกับความคาดหวังขององค์กร | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม IDP | ร้อยละ ๖๐ | P |  |  |  | บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม IDP | - | สุทิชา หงษาคร
และเน้นบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ | ๑๐. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
| - คณาจารย์ | P |  | เพื่อให้คณาจารย์ใหม่ รับรู้วิสัยทัศน์ พัทธกิจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน | ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่เข้าร่วมอบรม | 100% |  |  |  | P | คณาจารย์ | 30000 | สุทิชา หงษาคร | ยังไม่ถึงรอบดำเนินการ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| - แพทย์เพิ่มพูนทักษะ | P |  |  | ร้อยละของแพทย์เพิ่มพูนทักษะใหม่ที่เข้าร่วมอบรม | 100% |  |  | P |  | แพทย์เพิ่มพูนฯ | 40000 |  | ยังไม่ถึงรอบดำเนินการ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| - พยาบาล | P |  |  | ร้อยละของพยาบาลใหม่ที่เข้าร่วมอบรม | 100% |  |  | P |  | พยาบาลใหม่ | 20000 |  | ยังไม่ถึงรอบดำเนินการ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| - บุคลากรทั่วไป | P |  |  | ร้อยละของบุคลากรทุกวิชาชีพใหม่ที่เข้าร่วมอบรม | 100% |  | P |  | P | บุคลากรวิชาชีพ | 10000 |  | ยังไม่ถึงรอบดำเนินการ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน (TQA ๕.๒ ข.(๑)
การสืบทอดตำแหน่ง และพัฒนาผู้บริหาร (ระดับสูง กลาง ต้น)
| ๑๑. การส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร |  |  | เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารมือใหม่ | ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการอบรมด้านบริหาร | ร้อยละ ๕๐ |  | P |  |  | ผู้บริหาร/หัวหน้างาน | 600000 | สุทิชา หงษาคร | ยังไม่ถึงรอบดำเนินการ | ต่ำกว่าเป้าหมาย

## Dept HR ครั้งที่ 2
รายงานผลตามแผนปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๒ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
TQA หมวด ๕ บุคลากร ๕.๑ ก.ขีดความสามารและอัตรากำลังบุคลากร
| ๑. โครงการให้ทุนพยาบาลปี ๑ (โครงการนิสิตพยาบาลรักษ์บูรพา รพ.ม.บูรพา) (บุคคลภายนอก) | P |  | เพื่อให้ได้บุคลากรทันต่อความต้องการ | จำนวนนิสิตพยาบาลที่รับทุนปีการศึกษา ๖๐ (ทุน ๆ ละ ๓๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒ รอบ) | ๑๐ คน |  |  | P |  | นิสิตพยาบาล ม.บูรพา ใหม่ / ฝ่ายบริการการพยาบาล | 720000 | สุทิชา หงษาคร/กัญญณัช ศรีนวล | ๘ คน (เบิกจ่ายแล้ว) | ต่ำกว่าเป้าหมาย
[5 empty] | เบิกจ่ายเงินทุนนิสิตพยาบาลที่รับทุนปีการศึกษา ๒๕๕๙ | ๔ คน |  |  | P |  | นิสิตพยาบาล ม.บูรพา เก่า | 144000 | .สุทิชา หงษาคร | ๔ คน (เบิกจ่ายแล้ว) | บรรลุเป้าหมาย
| ๒. โครงการให้ทุนแพทย์ต่อยอด (โครงการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด) (บุคคลภายนอก) | P |  |  | จำนวนแพทย์แผนการเพิ่มบุคลากรสาขาการแพทย์เฉพาะทาง (ทุนละ 403,200) | ๓ ทุน |  |  | P |  | แพทย์เฉพาะทางภายนอก | 1209600 | สุทิชา หงษาคร/กัญญณัช ศรีนวล | ไม่มีผู้ขอทุนในปีงบนี้ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| ๓ โครงการทุนแพทย์เพิ่มพูนทักษะไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง - โครงการส่งเสริมและพัฒนาแพทย์เพื่อเป็นแพทย์ประจำ รพ.ม.บูรพา (GP,แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ต่อ เฉพาะทาง) | P |  | เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมตามความต้องการสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร และเตรียมรองรับการเป็นรพ. ๔๐๐ เตียง ให้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ | จำนวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ได้รับทุนไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง | ๔ ทุน (ทุนเก่า) | P |  | P |  | แพทย์ | 1070160 | สุทิชา หงษาครเบญจมาศ อุสิมาศ | ยังไม่ถึงรอบการดำเนินงาน
TQA หมวด ๕ บุคลากร ๕.๑ ข.บรรยากาศการทำงานของบุคลากร
พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจ | การบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (TQA ๕.๑ข(๑))
| ๔. สำรวจความพึงพอใจของการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ | P |  | เพื่อนำผลไปปรับสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละประเภท | ร้อยละความพึงพอใจของการจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ | ร้อยละ ๕๐ |  |  | P |  | บุคลากรทุกคน | - | ชนัญภัค วรรัตน์ | ยังไม่ถึงรอบการดำเนินงาน
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๒ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |  | รายได้ รพ.
การประเมินความผูกพัน (TQA ๕.๒ ก.(๓)
| ๕. สำรวจบรรยากาศการทำงาน | P |  | เพื่อเพิมอัตราการคงอยู่ของบุคลากรตลอดทั้งการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร | ร้อยละบรรยากาศการทำงานของบุคลากร | ร้อยละ ๕๐ |  |  | P |  | บุคลากรทุกคน | - | ชนัญภัค วรรัตน์ | ยังไม่ถึงรอบการดำเนินงาน
| ๖. สำรวจความผูกพัน |  |  |  | ร้อยละความผูกพันของบุคลากร | ร้อยละ ๕๐ |  |  | P |  | บุคลากรทุกคน | - | ชนัญภัค วรรัตน์ | ยังไม่ถึงรอบการดำเนินงาน
[5 empty] | อัตราการคงอยู่ของบุคลากรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ ๕ |  |  |  | P | บุคลากรทุกคน |  | กัญญณัช ศรีนวล | ปีงบ ๖๐ ร้อยละ ๙๕.๒๖ ปี ๖๑ ร้อยละ ๙๗.๓๙ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๑๓ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| ๗.โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร (OD) | P |  | เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงคุณภาพของสภาวะแวดล้อมในที่ทำงานตลอดจนเจตคติและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน |  |  |  | P |  |  | บุคลากรทุกคน | 2000000 | ชนัญภัค วรรัตน์ และทีมงาน | ระงับการจัด OD เนื่องจาก สภาพคล่องทางการเงิน | -
การจัดการผลการปฏิบัติงาน (TQA ๕.๒ ก.(๔)
| ๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรายบุคคล | P |  | เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการเลื่อนเงินเดือนและการพัฒนาบุคลากร | ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน | ร้อยละ ๙๐ |  | P |  | P | บุคลากรทุกคน | - | เบญจมาศ อุสิมาศ | ช้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ | บรรลุเป้าหมาย
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๒ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
TQA หมวด ๕ บุคลากร ๕.๒ ข.การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ
พัฒนาคณาจารย์เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย | ระบบการเรียนรุ้และการพัฒนา (TQA ๕.๒ ข.(๑)
| ๙.วิเคราะห์การประเมินสมรรถนะ บุคลากร | P |  | เพื่อวิเคราะห์ส่วนขาด หาสมรรถนะ นำไปสู่การพัฒนาให้ตรงกับความคาดหวังขององค์กร | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม IDP | ร้อยละ ๖๐ | P |  |  |  | บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม IDP | - | สุทิชา หงษาคร | ยังไม่ได้ดำเนินการเก็บข้อมูล
และเน้นบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ | ๑๐. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
| - คณาจารย์ | P |  | เพื่อให้คณาจารย์ใหม่ รับรู้วิสัยทัศน์ พัทธกิจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน | ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่เข้าร่วมอบรม | 100% |  |  |  | P | คณาจารย์ | 30000 | สุทิชา หงษาคร | ยังไม่ถึงรอบการดำเนินการ
| - แพทย์เพิ่มพูนทักษะ | P |  |  | ร้อยละของแพทย์เพิ่มพูนทักษะใหม่ที่เข้าร่วมอบรม | 100% |  |  | P |  | แพทย์เพิ่มพูนฯ | 40000 |  | เตรียมดำเนินการในช่วงวันที่ ๒๑-๓๑ พ.ค. ๖๑
| - พยาบาล | P |  |  | ร้อยละของพยาบาลใหม่ที่เข้าร่วมอบรม | 100% |  |  | P |  | พยาบาลใหม่ | 20000 |  | ยังไม่ถึงรอบการดำเนินการ
| - บุคลากรทั่วไป | P |  |  | ร้อยละของบุคลากรทุกวิชาชีพใหม่ที่เข้าร่วมอบรม | 100% |  | P |  | P | บุคลากรวิชาชีพ | 10000 |  | ยังไม่ถึงรอบการดำเนินการ
ความก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน (TQA ๕.๒ ข.(๑)
การสืบทอดตำแหน่ง และพัฒนาผู้บริหาร (ระดับสูง กลาง ต้น)
| ๑๑. การส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร |  |  | เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารมือใหม่ | ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการอบรมด้านบริหาร | ร้อยละ ๕๐ |  | P |  |  | ผู้บริหาร/หัวหน้างาน | 600000 | สุทิชา หงษาคร | ผู้บริหารระดับต้นอบรมหลักสูตรบริหาร

## Dept HR ครั้งที่ 3
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๓ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
TQA หมวด ๕ บุคลากร ๕.๑ ก.ขีดความสามารและอัตรากำลังบุคลากร
| ๑. โครงการให้ทุนพยาบาลปี ๑ (โครงการนิสิตพยาบาลรักษ์บูรพา รพ.ม.บูรพา) (บุคคลภายนอก) | P |  | เพื่อให้ได้บุคลากรทันต่อความต้องการ | จำนวนนิสิตพยาบาลที่รับทุนปีการศึกษา ๖๐ (ทุน ๆ ละ ๓๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒ รอบ) | ๑๐ คน |  |  | P |  | นิสิตพยาบาล ม.บูรพา ใหม่ / ฝ่ายบริการการพยาบาล | 720000 | สุทิชา หงษาคร/กัญญณัช ศรีนวล | ๘ คน (เบิกจ่ายแล้ว) | ต่ำกว่าเป้าหมาย
[5 empty] | เบิกจ่ายเงินทุนนิสิตพยาบาลที่รับทุนปีการศึกษา ๒๕๕๙ | ๔ คน |  |  | P |  | นิสิตพยาบาล ม.บูรพา เก่า | 144000 | .สุทิชา หงษาคร | ๔ คน (เบิกจ่ายแล้ว) | บรรลุเป้าหมาย
| ๒. โครงการให้ทุนแพทย์ต่อยอด (โครงการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด) (บุคคลภายนอก) | P |  |  | จำนวนแพทย์แผนการเพิ่มบุคลากรสาขาการแพทย์เฉพาะทาง (ทุนละ 403,200) | ๓ ทุน |  |  | P |  | แพทย์เฉพาะทางภายนอก | 1209600 | สุทิชา หงษาคร/กัญญณัช ศรีนวล | ไม่มีผู้ขอทุนในปีงบนี้ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| ๓ โครงการทุนแพทย์เพิ่มพูนทักษะไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง - โครงการส่งเสริมและพัฒนาแพทย์เพื่อเป็นแพทย์ประจำ รพ.ม.บูรพา (GP,แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ต่อ เฉพาะทาง) | P |  | เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมตามความต้องการสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร และเตรียมรองรับการเป็นรพ. ๔๐๐ เตียง ให้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ | จำนวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ได้รับทุนไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง | ๔ ทุน (ทุนเก่า) | P |  | P |  | แพทย์ | 1070160 | สุทิชา หงษาครเบญจมาศ อุสิมาศ | ๔ คน (เบิกจ่ายแล้ว) | บรรลุเป้าหมาย
TQA หมวด ๕ บุคลากร ๕.๑ ข.บรรยากาศการทำงานของบุคลากร
พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจ | การบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (TQA ๕.๑ข(๑))
| ๔. สำรวจความพึงพอใจของการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ | P |  | เพื่อนำผลไปปรับสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละประเภท | ร้อยละความพึงพอใจของการจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ | ร้อยละ ๕๐ |  |  | P |  | บุคลากรทุกคน | - | ชนัญภัค วรรัตน์ | อยุ่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถาม และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ | ต่ำกว่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๓ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |  | รายได้ รพ.
การประเมินความผูกพัน (TQA ๕.๒ ก.(๓)
| ๕. สำรวจบรรยากาศการทำงาน | P |  | เพื่อเพิมอัตราการคงอยู่ของบุคลากรตลอดทั้งการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร | ร้อยละบรรยากาศการทำงานของบุคลากร | ร้อยละ ๕๐ |  |  | P |  | บุคลากรทุกคน | - | ชนัญภัค วรรัตน์
| ๖. สำรวจความผูกพัน |  |  |  | ร้อยละความผูกพันของบุคลากร | ร้อยละ ๕๐ |  |  | P |  | บุคลากรทุกคน | - | ชนัญภัค วรรัตน์
[5 empty] | อัตราการคงอยู่ของบุคลากรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ ๕ |  |  |  | P | บุคลากรทุกคน |  | กัญญณัช ศรีนวล | ปีงบ ๖๐ ร้อยละ ๙๕.๒๖ ปี ๖๑ ร้อยละ ...... เพิ่มขึ้นร้อยละ .......
| ๗.โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร (OD) | P |  | เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงคุณภาพของสภาวะแวดล้อมในที่ทำงานตลอดจนเจตคติและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน |  |  |  | P |  |  | บุคลากรทุกคน | 2000000 | ชนัญภัค วรรัตน์ และทีมงาน | ระงับการจัด OD เนื่องจาก สภาพคล่องทางการเงิน | -
การจัดการผลการปฏิบัติงาน (TQA ๕.๒ ก.(๔)
| ๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรายบุคคล | P |  | เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการเลื่อนเงินเดือนและการพัฒนาบุคลากร | ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน | ร้อยละ ๙๐ |  | P |  | P | บุคลากรทุกคน | - | เบญจมาศ อุสิมาศ | ยังไม่ถึงรอบการประเมินครั้งที่ ๒ | บรรลุเป้าหมาย
เป้าประสงค์ | กิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๓ | การบรรลุเป้าหมาย
|  | ต่อเนื่อง | ไม่ต่อเนื่อง |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔
TQA หมวด ๕ บุคลากร ๕.๒ ข.การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ
พัฒนาคณาจารย์เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย | ระบบการเรียนรุ้และการพัฒนา (TQA ๕.๒ ข.(๑)
| ๙.วิเคราะห์การประเมินสมรรถนะ บุคลากร | P |  | เพื่อวิเคราะห์ส่วนขาด หาสมรรถนะ นำไปสู่การพัฒนาให้ตรงกับความคาดหวังขององค์กร | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม IDP | ร้อยละ ๖๐ | P |  |  |  | บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม IDP | - | สุทิชา หงษาคร
และเน้นบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ | ๑๐. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
| - คณาจารย์ | P |  | เพื่อให้คณาจารย์ใหม่ รับรู้วิสัยทัศน์ พัทธกิจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน | ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่เข้าร่วมอบรม | 100% |  |  |  | P | คณาจารย์ | 30000 | สุทิชา หงษาคร | ยังไม่ถึงรอบการดำเนินการ
| - แพทย์เพิ่มพูนทักษะ | P |  |  | ร้อยละของแพทย์เพิ่มพูนทักษะใหม่ที่เข้าร่วมอบรม | 100% |  |  | P |  | แพทย์เพิ่มพูนฯ | 40000 |  | ร้อยละ 100 ดำเนินการในช่วงวันที่ ๒๑-๓๑ พ.ค. ๖๑ แล้ว ไม่ได้รับงบประมาณ | บรรจุเป้าหมาย
| - พยาบาล | P |  |  | ร้อยละของพยาบาลใหม่ที่เข้าร่วมอบรม | 100% |  |  | P |  | พยาบาลใหม่ | 20000 |  | ไม่เป็นไปตามรอบการอบรม เนื่องจากการบรรจุถูกเลื่อนออกไป ทำให้ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายก่อนการบรรจุได้ | ต่ำกว่าป้าหมาย
| - บุคลากรทั่วไป | P |  |  | ร้อยละของบุคลากรทุกวิชาชีพใหม่ที่เข้าร่วมอบรม | 100% |  | P |  | P | บุคลากรวิชาชีพ | 10000 |  | ยังไม่ถึงรอบการดำเนินการ
ความก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน (TQA ๕.๒ ข.(๑)
การสืบทอดตำแหน่ง และพัฒนาผู้บริหาร (ระดับสูง กลาง ต้น)
| ๑๑. การส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร |  |  | เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารมือใหม่ | ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการอบรมด้านบริหาร | ร้อยละ ๕๐ |  | P |  |  | ผู้บริหาร/หัวหน้างาน | 600000 | สุทิชา หงษาคร | ร้อยละ 2.90 ผู้บริหารระดับต้นอบรมหลักสูตรบริหาร (พยาบาล 2 คน)

## วางแผนอัตรากำลัง
ขั้นตอนสำหรับการวางแผนอัตรากำลังประจำปีของหน่วยงานมีดังนี้
1. ทบทวนกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
2. ทำการสำรวจภาระงานขององค์กรในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องทำเพิ่มหรือไม่จำเป็นต้องทำหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำได้
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนอัตรากำลังประจำปี เช่น จำนวนบุคลากรปัจจุบัน งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร
4. นำงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรมาคำนวณอัตรากำลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือนบุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน
5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio analysis) ประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานต่ออุปกรณ์ สัดส่วนหัวหน้าต่อลูกน้อง ฯลฯ
6. นำการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
7. จัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีของหน่วยงานต่าง ๆ
8. ควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลังประจำปี
9. ดำเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพิ่มจำนวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคนจากหน่วยงานที่มีอัตรากำลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตรากำลังขาด
10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตรากำลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่กำหนด